## Лист3
МОНИТОРИНГ ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ ЗА ПОЛУГОДИЕ 2010 ГОДА
№п\п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Показатели результатов деятельности | [7 empty] | Объем бюджетных расходов (тыс. руб)
|  |  | наименование показателя | ед. измерения | плановое значение за год | плановое значение за полугодие | фактическое значение за полугодие. | (%) | причины отклонений и факторы,негативно влияющие на реализацию ВЦП | предложения по повышению результативности программы | плановое значение за год | плановое значение за полугодие | фактическое значение за полугодие | (%)
1. "Развитие физической культуры и спорта"
| Организация и проведение районных соревнований | январь- декабрь | кол-во мероприятий | мер. | 17 | 11 | 11 | 100 |  |  | 115 | 101 | 100.8 | 99.8
| Организация и проведение комплексных физкультурно-массовых соревнований | январь- декабрь | кол-во соревнований | мер. | 3 | 2 | 1 | 50 | эпидемиологическая обстановка, низкая t воздуха |  | 115 | 3.9 | 3.9 | 100
| Ремонт и оснащение спортсооружений | январь- декабрь | кол-во отремонтированных и оснащенных спортсооружений | шт | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 10 | 0 | 0
| Проведение мероприятий по пропаганде ЗОЖ и вредных привычек | январь- декабрь | 1.кол-во провед. мероприятий | мер. | 2 | 2 | 2 | 100 |  |  | 15 | 15 | 15
|  |  | 2.кол-во издан. материалов | шт | 1 | 1 | 1 | 100
|  |  | 3.кол-во награжденных | чел | 30 | 30 | 30 | 100
| Учебно-тренировочные сборы | январь- декабрь | кол-во сборов | мер. | 6 | 0 | 0 |  | сборы перенесены на 3 кв. |  | 86 | 43.1 | 0
| Поддержка детского спорта | январь- декабрь | 1. кол-во меропр.и кол-во приобр. спортинвентаря | шт | 3 | 1 | 1 | 100
| Организация проведение и участие в областных соревнованиях | январь- декабрь | кол-во мероприятий | мер. | 11 | 3 | 3 | 100 |  |  | 120 | 235 | 235.1 | 100
| ИТОГО | [9 empty] | 461 | 398 | 354.8 | 89.1
2. "Молодежь Верхнекетья"
| Организация и проведение районных конкурсов, форумов молодежи и семинаров-совещаний | январь- декабрь | кол-во провед.мероприятий | мер. | 9 | 7 | 7 | 100 |  |  | 358.3 | 335 | 335 | 100
| Участие в обл. конкурсах, форумах фестивалях и т.д. | январь- декабрь | кол-во провед.мероприятий | мер. | 3 | 0 | 0 |  |  |  | 14 | 0 | 0
| Организация временной занятости подростков | май-август | кол-во трудоустр. подростков и мастеров | чел | 100 | 70 | 70 |  |  |  | 120 | 90 | 0
| Выплата стипендий Главы Верхнекетского района | январь- декабрь | кол-во стипендиатов | чел | 32 | 32 | 23 | 71.9 | стипендия будет выплачена в июле |  | 160 | 77.3 | 46 | 59.5
| Выплата денежного приза Главы Верхнекетского района | май | кол-во награжденных | чел | 16 | 16 | 16 |  |  |  | 32 | 32 | 32
| Организация поездки в ВДЦ «Океан» победителя конкурса «Заводила» | март | кол-во победителей | чел | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 10 | 10 | 0
| Организация участия актива детских организаций в профильных сменах СДО ТО «Чудо» , ВДЦ «Орленок» и «Океан» | январь- декабрь | количество участников профильных смен | чел | 55 | 28 | 28 | 100
| Поддержка детских и молодежных общественных объединений | январь- декабрь | кол-во детских объединений получивших поддержку | шт | 5 | 4 | 4 | 100 |  |  | 10 | 5 | 4.4
| Организация работы с допризывной молодежью | январь- декабрь | кол-во участников мероприятий | чел | 150 | 70 | 70 | 100 |  |  | 30 | 15 | 15 | 100
| Проведение районных конкурсов, конференций по патриотическому воспитанию | январь- декабрь | кол-во участников мероприятий | чел | 300 | 300 | 300 |  |  |  | 20 | 20 | 20
| Поддержка СМИ, публикация материалов по патриотическому воспитанию | январь- декабрь | кол-во публикаций | шт | 3 | 2 | 1 | 50 | 2 номера газеты выйдут в июле |  | 45 | 30 | 15 | 50
| ИТОГО | [9 empty] | 799.3 | 614.3 | 467.4 | 76.1
3."Программа по борьбе с туберкулезом в Верхнекетском районе на 2010 год"
| Ранняя диагностика туберкулеза | январь- апрель | организация массового флюорографического обследования населения района | чел | 3000 | 3000 | 2889 | 96.3 | договор на флюорограчифическое обследование был заключен ниже планового |  | 120 | 120 | 73.7 | 61.4
| ИТОГО | [9 empty] | 120 | 120 | 73.7 | 61.4
4."Дошкольник"
| Создание благоприятных условий для функционирования ДОУ | январь- декабрь | оплата труда и начисления выплат по оплате труда | тыс. руб. | 16261.9 | 3464.6 | 3377.2 | 97.5 |  |  | 16261.9 | 3464.6 | 3377.2 | 97.5
|  |  | прочие выплаты | тыс. руб. | 115.9 | 10.8 | 10 | 92.6 |  |  | 115.9 | 10.8 | 10 | 92.6
|  |  | оплата работ и услуг | тыс. руб. | 4233.1 | 1445.3 | 1178 | 81.5 |  |  | 4233.1 | 1445.3 | 1178 | 81.5
|  |  | приобретение основных средств и материальных запасов | тыс. руб. | 216.9 | 50.5 | 26.4 | 52.3 |  |  | 216.9 | 50.5 | 26.4 | 52.3
| ИТОГО | [9 empty] | 20827.8 | 4971.2 | 4591.6 | 92.4
5."Создание условий для предоставления населению Верхнекетского района библиотечных услуг"
| Библиотечное обслуживание населения | январь- декабрь | объем библиотечного фонда | тыс. ед | 160.5 | 160 | 155.6 | 97.3
|  |  | число выполненных информационных запросов | шт | 224 | 52.2 | 61 | 116.9
|  |  | количество посещений, инфор. просветительских мероприятий | тыс. посещ. | 9.5 | 8 | 8 | 100
|  |  | число пользователей библитек на 1 тыс. населения | чел | 449 | 330 | 335 | 101.5
|  |  | удельный вес населения, являющегося читателями библиотек района | % | 43.8 | 33 | 33.5 | 101.5
| ИТОГО | [9 empty] | 6101.5 | 1431.1 | 1276.2 | 89.2
6."Создание условий по предоставлению населению Верхнекетского района культурно-досуговых услуг"
| Создание условий для равного и свободного доступа населения к культурным ценностям и благам | январь- декабрь | кол-во действующих клубных формирований | ед. | 69 |  | 58
|  |  | число участников клубных формирований | чел. | 844 |  | 862
|  |  | число мероприятий | ед. | 2537 |  | 1255
|  |  | кол-во посетителей мероприятий | тыс.чел. | 124 |  | 60.6
|  |  | степень вовлеченности населения Верхнекетского района в культурно-досуговые мероприятия | % | 680 |  | 98.5
| ИТОГО | [9 empty] | 16112.4 | 4201.8 | 3659.4 | 87.1
| ВСЕГО | [9 empty] | 44422 | 11736.4 | 10423.1 | 88.8