# В соответствии с постановлением Администрации Верхнекетского района от 09.10.2012 № 1225 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Верхнекетского района и их формирования и реализации» проведена оценка эффективности реализации долгосрочных целевых программ Верхнекетского района по итогам 2013 года.

Согласно Порядку проведения и критериям оценки эффективности реализации муниципальных программ, рейтинг эффективности реализации (R) муниципальной программы (далее – МП) рассчитывается в соответствии с критериями эффективности реализации МП.

МП признается имеющей высокую эффективность при R >7,5 баллов, достаточную эффективность – при 7,5>= R >=4, низкую эффективность – при R < 4.

**Оценка эффективности реализации**

**ДЦП «Ветеран» муниципального образования**

**«Верхнекетский район» на 2012-2014 годы.**

**за 2013 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование критерия | Градация | Бальная оценка (Bi) | Результат |
| 1. | Достижение  показателей целей и  задач МП (0,3) | От 50% до 79% целевых показателей  соответствуют предусмотренным МП (50%) | 6 | 0,3\*6б=1,8б |
| 2. | Привлечение средств из федерального,  областных бюджетов и внебюджетных  источников (0,25) | Привлечено от 30% до 59% средств,  предусмотренных МП (34%) | 3 | 0,25\*3б=0,75б |
| 3.(\*) | Выполнение  мероприятий МП  (0,15) | Выполнено 100% мероприятий,  предусмотренных МП | 10 | 0,15\*10б=1,5б |
| 4. | Освоение средств  местного бюджета (кроме экономии от проведения торгов и запросов котировок) (0,15) | Средства освоены на 100% | 10 | 0,15\*10б=1,5б |
| 5. | Достижение  результатов  мероприятий МП  (0,15) | Менее 85% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП, либо показатели не представлены | 0 | 0 |
| Итого: | | | | 5,55 |

(\*) – Оценивается выполнение мероприятий, финансирование которых предусмотрено в бюджете МО «Верхнекетский район»

Программа имеет достаточную эффективность.

**Оценка эффективности реализации**

**ДЦП «Демографическое развитие муниципального образования «Верхнекетский район» Томской области на 2013-2015 годы»**

**за 2013 год**

**Критерии оценки эффективности реализации МП**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование критерия | Градация | Бальная оценка (Bi) | Результат |
| 1. | Достижение  показателей целей и  задач МП (0,3) | 1. Более 80% целевых показателей соответствуют  или выше предусмотренных МП | 10 |  |
| 2. От 50% до 79% целевых показателей  соответствуют предусмотренным МП | 6 |  |
| 3. От 30% до 49% целевых показателей  соответствуют предусмотренным МП | 3 |  |
| 4. Менее 30% целевых показателей соответствуют  предусмотренным МП | 0 | 0 |
| 2. | Привлечение средств из федерального,  областных бюджетов и внебюджетных  источников (0,25) | 1. Привлечено более 90% средств,  предусмотренных МП | 10 | 0,25\*10б=2,5б |
| 2. Привлечено от 60% до 89% средств,  предусмотренных МП | 6 |  |
| 3. Привлечено от 40% до 59% средств,  предусмотренных МП | 3 |  |
| 4. Привлечено менее 30% средств,  предусмотренных МП | 0 |  |
| 3.(\*) | Выполнение  мероприятий МП  (0,15) | 1. Выполнено 100% мероприятий,  предусмотренных МП | 10 |  |
| 2. Выполнено от 85% до 99% мероприятий,  предусмотренных МП | 6 | 0,15\*6б=0,9б |
| 3. Выполнено от 65% до 84% мероприятий,  предусмотренных МП | 3 |  |
| 4. Выполнено менее 65% мероприятий,  предусмотренных МП | 0 |  |
| 4. | Освоение средств  местного бюджета (кроме экономии от проведения торгов и запросов котировок) (0,15) | 1. Средства освоены на 100% | 10 |  |
| 2. Средства освоены от 75% до 99% | 6 | 0,15\*6б=0,9б |
| 3. Средства освоены менее чем на 75% | 0 |  |
| 5. | Достижение  результатов  мероприятий МП  (0,15) | 1. 100% показателей результатов мероприятий  соответствуют уровню, утвержденному МП | 10 | 0,15\*10б=1,5б |
| 2. От 85% до 99% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП | 6 |  |
| 3. Менее 85% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП, либо показатели не представлены | 0 |  |
| ИТОГО | | | | 5,8б |

(\*) – Оценивается выполнение мероприятий, финансирование которых предусмотрено в бюджете МО «Верхнекетский район»

Программа имеет достаточную эффективность.

**Оценка эффективности реализации**

**ДЦП «Модернизация коммунальной инфраструктуры**

**Верхнекетского района в 2011-2013 годах»**

**за 2013 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование критерия | Градация | Бальная оценка (Bi) | Результат |
| 1 | 2 | 4 | 5 |  |
| 1. | Достижение  показателей целей и  задач МП (0,3) | От 50% до 79% целевых показателей  соответствуют предусмотренным МП | 6 | 0,3\*6б=1,8б |
| 2.(\*) | Привлечение средств из федерального,  областных бюджетов и внебюджетных  источников (0,25) | Привлечено от 60% до 89% средств,  предусмотренных МП | 6 | 0,25\*6б=1,5б |
| 3.(\*) | Выполнение  мероприятий МП  (0,15) | 1. Выполнено 100% мероприятий,  предусмотренных МП | 10 | 0,15\*10б=1,5б |
| 4. | Освоение средств  местного бюджета (кроме экономии от проведения торгов и запросов котировок) (0,15) | 1. Средства освоены на 100% | 10 | 0,15\*10б=1,5б |
| 5. | Достижение  результатов  мероприятий МП  (0,15) | 1. 100% показателей результатов мероприятий  соответствуют уровню, утвержденному МП | 10 | Показатели мероприятий не планировались |
| 2. От 85% до 99% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП | 6 |
| 3. Менее 85% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП, либо показатели не представлены | 0 |
| Итого сумма баллов: | | | | 6,3б |

(\*) – Оценивается выполнение мероприятий, финансирование которых предусмотрено в бюджете МО «Верхнекетский район»

Программа имеет достаточную эффективность.

**Оценка эффективности реализации**

**ДЦП «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании «Верхнекетский район» на 2011-2015 годы**

**за 2013 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование критерия | Градация | Бальная оценка (Bi) | Результат |
| 1. | Достижение  показателей целей и  задач МП (0,3) | Менее 30% целевых показателей соответствуют  предусмотренным МП | 0 | 0б |
| 2. | Привлечение средств из федерального,  областных бюджетов и внебюджетных  источников (0,25) | Привлечено от 60% до 89% средств,  предусмотренных МП | 6 | 0,25\*6б=1,5б |
| 3.(\*) | Выполнение  мероприятий МП  (0,15) | Выполнено 100% мероприятий,  предусмотренных МП | 10 | 10\*0,15б=1,5б |
| 4.(\*) | Освоение средств  местного бюджета (кроме экономии от проведения торгов и запросов котировок) (0,15) | Средства освоены на 100% | 10 | 0,15\*10б=1,5б |
| 5. | Достижение  результатов  мероприятий МП  (0,15) | 3. Менее 85% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП, либо показатели не представлены | 0 | 0б |
| Итого: | | | | 4,5б |

(\*) – Оценивается выполнение мероприятий, финансирование которых предусмотрено в бюджете МО «Верхнекетский район»

Программа имеет достаточную эффективность.

**Оценка эффективности реализации**

**ДЦП «Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей Верхнекетского района на 2013-2015 годы»**

**за 2013 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование критерия | Градация | Бальная оценка (Bi) | Результат |
| 1. | Достижение  показателей целей и  задач МП (0,3) | От 50% до 79% целевых показателей  соответствуют предусмотренным МП | 6 | 0,3\*6б=1,8б |
| 2. | Привлечение средств из федерального,  областных бюджетов и внебюджетных  источников (0,25) | Привлечено от 40% до 59% средств,  предусмотренных МП | 3 | 0,25\*3б=0,75б |
| 3.(\*) | Выполнение  мероприятий МП  (0,15) | Выполнено 100% мероприятий,  предусмотренных МП | 10 | 0,15\*10б=1,5б |
| 4. | Освоение средств  местного бюджета (кроме экономии от проведения торгов и запросов котировок) (0,15) | Средства освоены на 100% | 10 | 0,15\*10б=1,5б |
| 5. | Достижение  результатов  мероприятий МП  (0,15) | От 85% до 99% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП | 6 | 0,15\*6б=0,9б |
| Итоговая сумма баллов | | |  | 6,45б |

(\*) – Оценивается выполнение мероприятий, финансирование которых предусмотрено в бюджете МО «Верхнекетский район»

Программа имеет достаточную эффективность.

**Оценка эффективности реализации**

**ДЦП «Развитие муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования «Верхнекетский район» на 2012-2014 годы»**

**за 2013 год**

**Критерии оценки эффективности реализации МП**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование критерия | Градация | Бальная оценка (Bi) | Результат |
| 1. | Достижение  показателей целей и  задач МП (0,3) | 1. Более 80% целевых показателей соответствуют  или выше предусмотренных МП | 10 |  |
| 2. От 50% до 79% целевых показателей  соответствуют предусмотренным МП | 6 | 0,3\*6б=1,8б |
| 3. От 30% до 49% целевых показателей  соответствуют предусмотренным МП | 3 |  |
| 4. Менее 30% целевых показателей соответствуют  предусмотренным МП | 0 |  |
| 2. | Привлечение средств из федерального,  областных бюджетов и внебюджетных  источников (0,25) | 1. Привлечено более 90% средств,  предусмотренных МП | 10 |  |
| 2. Привлечено от 60% до 89% средств,  предусмотренных МП | 6 |  |
| 3. Привлечено от 40% до 59% средств,  предусмотренных МП | 3 |  |
| 4. Привлечено менее 30% средств,  предусмотренных МП | 0 | 0 |
| 3.(\*) | Выполнение  мероприятий МП  (0,15) | 1. Выполнено 100% мероприятий,  предусмотренных МП | 10 | 0,15\*10б=1,5б |
| 2. Выполнено от 85% до 99% мероприятий,  предусмотренных МП | 6 |  |
| 3. Выполнено от 65% до 84% мероприятий,  предусмотренных МП | 3 |  |
| 4. Выполнено менее 65% мероприятий,  предусмотренных МП | 0 |  |
| 4. | Освоение средств  местного бюджета (кроме экономии от проведения торгов и запросов котировок) (0,15) | 1. Средства освоены на 100% | 10 | 0,15\*10б=1,5б |
| 2. Средства освоены от 75% до 99% | 6 |  |
| 3. Средства освоены менее чем на 75% | 0 |  |
| 5. | Достижение  результатов  мероприятий МП  (0,15) | 1. 100% показателей результатов мероприятий  соответствуют уровню, утвержденному МП | 10 |  |
| 2. От 85% до 99% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП | 6 |  |
| 3. Менее 85% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП, либо показатели не представлены | 0 | 0 |
| ИТОГО: | | | | 4,8б |

(\*) – Оценивается выполнение мероприятий, финансирование которых предусмотрено в бюджете МО «Верхнекетский район»

Программа имеет достаточную эффективность.

**Оценка эффективности реализации**

**ДЦП «Стимулирование развития жилищного строительства на территории муниципального образования «Верхнекетский район» на 2013-2015 годы»**

**за 2013 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование критерия | Градация | Бальная оценка (Bi) | Результат |
| 1. | Достижение  показателей целей и  задач МП (0,3) | Более 80% целевых показателей соответствуют  или выше предусмотренных МП | 10 | 0,3\*10б=3б |
| 2. | Привлечение средств из федерального,  областных бюджетов и внебюджетных  источников (0,25) | Привлечено более 90% средств, предусмотренных МП | 10 | 0,25\*10б=2,5б |
| 3.(\*) | Выполнение  мероприятий МП  (0,15) | Выполнено 100% мероприятий,  предусмотренных МП | 10 | 0,15\*10б=1,5б |
| 4. | Освоение средств  местного бюджета (кроме экономии от проведения торгов и запросов котировок) (0,15) | Средства освоены на 100% | 10 | 0,15\*10б=1,5б |
| 5. | Достижение  результатов  мероприятий МП  (0,15) | Менее 85% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП, либо показатели не представлены | 0 | 0,15\*0б=0 б |
| Итого: | | | | 8,5б |

(\*) – Оценивается выполнение мероприятий, финансирование которых предусмотрено в бюджете МО «Верхнекетский район»

Программа имеет высокую эффективность.

**Оценка эффективности реализации**

**ДЦП «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Верхнекетский район» на 2013-2015 годы»**

**за 2013 год**

**Критерии оценки эффективности реализации МП**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование критерия | Градация | Бальная оценка (Bi) | Результат |
| 1 | 2 | 4 | 5 |  |
| 1. | Достижение  показателей целей и  задач МП (0,3) | Менее 30% целевых показателей соответствуют  предусмотренным МП | 0 | 0б |
| 2. | Привлечение средств из федерального,  областных бюджетов и внебюджетных  источников (0,25) | Привлечено более 90% средств,  предусмотренных МП | 10 | 0,25\*10б=2,5б |
| 3.(\*) | Выполнение  мероприятий МП  (0,15) | Выполнено 100% мероприятий,  предусмотренных МП | 10 | 0,15\*10б=1,5б |
| 4. | Освоение средств  местного бюджета (кроме экономии от проведения торгов и запросов котировок) (0,15) | Средства освоены на 100% | 10 | 0,15\*10б=1,5б |
| 5. | Достижение  результатов  мероприятий МП  (0,15) | От 85% до 99% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП, либо показатели не представлены | 6 | 0,15\*6б=0,9б |
| Итого | | | | 6,4б |

(\*) – Оценивается выполнение мероприятий, финансирование которых предусмотрено в бюджете МО «Верхнекетский район»

Программа имеет достаточную эффективность.

**Оценка эффективности реализации**

**ДЦП «Капитальный ремонт жилищного фонда в муниципальном образовании «Верхнекетский район» на 2012-2014 годы»**

**за 2013 год**

**Критерии оценки эффективности реализации МП**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование критерия | Градация | Бальная оценка (Bi) | Результат |
| 1. | Достижение  показателей целей и  задач МП (0,3) | 1. Более 80% целевых показателей соответствуют  или выше предусмотренных МП | 10 |  |
| 2. От 50% до 79% целевых показателей  соответствуют предусмотренным МП | 6 |  |
| 3. От 30% до 49% целевых показателей  соответствуют предусмотренным МП | 3 |  |
| 4. Менее 30% целевых показателей соответствуют  предусмотренным МП | 0 | 0 |
| 2. | Привлечение средств из федерального,  областных бюджетов и внебюджетных  источников (0,25) | 1. Привлечено более 90% средств,  предусмотренных МП | 10 |  |
| 2. Привлечено от 60% до 89% средств,  предусмотренных МП | 6 | 0,25\*6б=1,5б |
| 3. Привлечено от 40% до 59% средств,  предусмотренных МП | 3 |  |
| 4. Привлечено менее 30% средств,  предусмотренных МП | 0 |  |
| 3(\*) | Выполнение  мероприятий МП  (0,15) | 1. Выполнено 100% мероприятий,  предусмотренных МП | 10 | 0,15\*10б=1,5б |
| 2. Выполнено от 85% до 99% мероприятий,  предусмотренных МП | 6 |  |
| 3. Выполнено от 65% до 84% мероприятий,  предусмотренных МП | 3 |  |
| 4. Выполнено менее 65% мероприятий,  предусмотренных МП | 0 |  |
| 4. | Освоение средств  местного бюджета (кроме экономии от проведения торгов и запросов котировок) (0,15) | 1. Средства освоены на 100% | 10 | 0,15\*10б=1,5б |
| 2. Средства освоены от 75% до 99% | 6 |  |
| 3. Средства освоены менее чем на 75% | 0 |  |
| 5.(\*) | Достижение  результатов  мероприятий МП  (0,15) | 1. 100% показателей результатов мероприятий  соответствуют уровню, утвержденному МП | 10 |  |
| 2. От 85% до 99% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП | 6 |  |
| 3. Менее 85% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП, либо показатели не представлены | 0 | 0 |
| Итого | | | | 4,5б |

Программа имеет достаточную эффективность.

**Оценка эффективности реализации**

**ДЦП «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «Верхнекетский район» на период 2013-2015 годы»**

**за 2013 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование критерия (Yi) | Градация | Бальная оценка (Bi) | Результат |
| 1. | Достижение  показателей целей и  задач МП (0,3) | Более 80% целевых показателей соответствуют  или выше предусмотренных МП | 10 | 0,3\*10б=3б |
| 2. | Привлечение средств из федерального,  областных бюджетов и внебюджетных  источников (0,25) | Привлечено менее 30% средств,  предусмотренных МП | 10 | 0б (финансирование программы полностью за счет средств МБ) |
| 3.(\*) | Выполнение  мероприятий МП  (0,15) | 1. Выполнено 100% мероприятий,  предусмотренных МП | 10 | 0,15\*10б=1,5б |
| 4. | Освоение средств  местного бюджета (кроме экономии от проведения торгов и запросов котировок) (0,15) | Средства освоены на 100% | 10 | 0,15\*10б=1,5б |
| 5. | Достижение  результатов  мероприятий МП  (0,15) | 1. 100% показателей результатов мероприятий  соответствуют уровню, утвержденному МП | 10 | 0,15\*10б=1,5б |
| Итоговая сумма баллов: | | | | 7,5 б |

(\*) – Оценивается выполнение мероприятий, финансирование которых предусмотрено в бюджете МО «Верхнекетский район»

Программа имеет достаточную эффективность.

**Оценка эффективности реализации**

**ДЦП «Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в 2010-2013 годах»**

**за 2013 год**

**Критерии оценки эффективности реализации МП**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование критерия | Градация | Бальная оценка (Bi) | Результат |
| 1. | Достижение  показателей целей и  задач МП (0,3) | От 30% до 49% целевых показателей  соответствуют предусмотренным МП | 3 | 0,3\*3б=0,9б |
| 2. | Привлечение средств из федерального,  областных бюджетов и внебюджетных  источников (0,25) | Привлечено более 90% средств,  предусмотренных МП | 10 | 0,25\*10б=2,5б |
| 3.(\*) | Выполнение  мероприятий МП  (0,15) | Выполнено от 65% до 84% мероприятий,  предусмотренных МП (71%) | 3 | 0,15\*3б=0,45б |
| 4.(\*) | Освоение средств  местного бюджета (кроме экономии от проведения торгов и запросов котировок) (0,15) | Средства освоены на 100% | 10 | 0,15\*10б=1,5б |
| 5. | Достижение  результатов  мероприятий МП  (0,15) | Менее 85% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП, либо показатели не представлены | 0 | 0 |
| Итого: | | | | 5,35б |

(\*) – Оценивается выполнение мероприятий, финансирование которых предусмотрено в бюджете МО «Верхнекетский район»

Программа имеет достаточную эффективность.

**Оценка эффективности реализации**

**ДЦП «Развитие физической культуры и спорта**

**в Верхнекетском районе на 2013-2015 годы»**

**за 2013 год**

**Критерии оценки эффективности реализации МП**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование критерия | Градация | Бальная оценка (Bi) | Результат |
| 1. | Достижение  показателей целей и  задач МП (0,3) | 1. Более 80% целевых показателей соответствуют  или выше предусмотренных МП | 10 |  |
| 2. От 50% до 79% целевых показателей  соответствуют предусмотренным МП | 6 | 0,3\*6б=1,8б |
| 3. От 30% до 49% целевых показателей  соответствуют предусмотренным МП | 3 |  |
| 4. Менее 30% целевых показателей соответствуют  предусмотренным МП | 0 |  |
| 2. | Привлечение средств из федерального,  областных бюджетов и внебюджетных  источников (0,25) | 1. Привлечено более 90% средств,  предусмотренных МП | 10 | 0,25\*10б=2,5б |
| 2. Привлечено от 60% до 89% средств,  предусмотренных МП | 6 |  |
| 3. Привлечено от 40% до 59% средств,  предусмотренных МП | 3 |  |
| 4. Привлечено менее 30% средств,  предусмотренных МП | 0 |  |
| 3. | Выполнение  мероприятий МП  (0,15) | 1. Выполнено 100% мероприятий,  предусмотренных МП | 10 | 0,15\*10б=1,5б |
| 2. Выполнено от 85% до 99% мероприятий,  предусмотренных МП | 6 |  |
| 3. Выполнено от 65% до 84% мероприятий,  предусмотренных МП | 3 |  |
| 4. Выполнено менее 65% мероприятий,  предусмотренных МП | 0 |  |
| 4. | Освоение средств  местного бюджета (кроме экономии от проведения торгов и запросов котировок) (0,15) | 1. Средства освоены на 100% | 10 |  |
| 2. Средства освоены от 75% до 99% | 6 | 0,15\*6б=0,9б |
| 3. Средства освоены менее чем на 75% | 0 |  |
| 5. | Достижение  результатов  мероприятий МП  (0,15) | 1. 100% показателей результатов мероприятий  соответствуют уровню, утвержденному МП | 10 | 0,15\*10=1,5б |
| 2. От 85% до 99% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП | 6 |  |
| 3. Менее 85% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП, либо показатели не представлены | 0 |  |
|  |  |  |  | 8,2б |

(\*) – Оценивается выполнение мероприятий, финансирование которых предусмотрено в бюджете МО «Верхнекетский район»

Программа имеет высокую эффективность.

**Оценка эффективности реализации**

**ДЦП «Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского района Томской области на период до 2015 года с перспективой до 2020 года»**

**за 2013 год**

**Критерии оценки эффективности реализации МП**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование критерия | Градация | Бальная оценка (Bi) | Результат |
| 1. | Достижение  показателей целей и  задач МП (0,3) | 1. Более 80% целевых показателей соответствуют  или выше предусмотренных МП | 10 |  |
| 2. От 50% до 79% целевых показателей  соответствуют предусмотренным МП | 6 | 0,3\*6б=1,8б |
| 3. От 30% до 49% целевых показателей  соответствуют предусмотренным МП | 3 |  |
| 4. Менее 30% целевых показателей соответствуют  предусмотренным МП | 0 |  |
| 2. | Привлечение средств из федерального,  областных бюджетов и внебюджетных  источников (0,25) | 1. Привлечено более 90% средств,  предусмотренных МП | 10 |  |
| 2. Привлечено от 60% до 89% средств,  предусмотренных МП | 6 |  |
| 3. Привлечено от 40% до 59% средств,  предусмотренных МП | 3 | 0,25\*3б=0,75б |
| 4. Привлечено менее 30% средств,  предусмотренных МП | 0 |  |
| 3.(\*) | Выполнение  мероприятий МП  (0,15) | 1. Выполнено 100% мероприятий,  предусмотренных МП | 10 |  |
| 2. Выполнено от 85% до 99% мероприятий,  предусмотренных МП | 6 | 0,15\*6б=0,9б |
| 3. Выполнено от 65% до 84% мероприятий,  предусмотренных МП | 3 |  |
| 4. Выполнено менее 65% мероприятий,  предусмотренных МП | 0 |  |
| 4. | Освоение средств  местного бюджета (кроме экономии от проведения торгов и запросов котировок) (0,15) | 1. Средства освоены на 100% | 10 |  |
| 2. Средства освоены от 75% до 99% | 6 | 0,15\*6б=0,9б |
| 3. Средства освоены менее чем на 75% | 0 |  |
| 5. | Достижение  результатов  мероприятий МП  (0,15) | 1. 100% показателей результатов мероприятий  соответствуют уровню, утвержденному МП | 10 |  |
| 2. От 85% до 99% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП | 6 |  |
| 3. Менее 85% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП, либо показатели не представлены | 0 | 0 |
| Итого: | | | | 4,35б |

(\*) – Оценивается выполнение мероприятий, финансирование которых предусмотрено в бюджете МО «Верхнекетский район»

Программа имеет достаточную эффективность.