- Администрация Верхнекетского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 25 февраля 2015 г. | р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области | № 142 |
| --- | --- | --- |

О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 04.12.2012 №1500 «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей Верхнекетского района на 2013-2015 годы»

В целях реализации муниципальной программы «Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей Верхнекетского района на 2013-2015 годы», утвержденной постановлением Администрации Верхнекетского района от 04.12.2012 №1500 и в соответствии с решениями Думы Верхнекетского района от 20.11.2014 №54 «О внесении изменений в решение Думы Верхнекетского района от 26.12.2013 №96 «О местном бюджете муниципального образования «Верхнекетский район» на 2014 год», от 25.12.2014 №68 «О внесении изменений в решение Думы Верхнекетского района от 26.12.2013 №96 «О местном бюджете муниципального образования «Верхнекетский район» на 2014 год» и от 25.12.2014 №59 «О местном бюджете муниципального образования «Верхнекетский район» на 2015 год»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от 04.12.2012 №1500 «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей Верхнекетского района на 2013-2015 годы» (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. в приложении к Постановлению:

а) в разделе «Паспорт муниципальной программы «Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей Верхнекетского района на 2013-2015 годы»: строки «Объем и источники финансирования (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей)» и «Объем и основные направления расходования средств (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей)» изложить в следующей редакции:

| Объем и источники финансирования (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) | Источники | Всего | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | федеральный бюджет (по согласованию) | 690,2 | 326,2 | 182,0 | 182,0 |
|  | областной бюджет (по согласованию) | 1212,9 | 506,4 | 181,5 | 525,0 |
|  | районный бюджет | 1951,5 | 760,2 | 591,3 | 600,0 |
|  | внебюджетные источники (по согласованию) |  |  |  |  |
|  | Всего по источникам | 3854,6 | 1592,8 | 954,8 | 1307,0 |
| Объем и основные направления расходования средств (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) | Основные направления расходования средств | Всего | 2013 | 2014 | 2015 |
|  | инвестиции | 346,2 | 328,3 | 17,9 | 0,0 |
|  | НИОКР |  |  |  |  |
|  | прочие | 3508,4 | 1264,5 | 936,9 | 1307,0 |

б) в Главе 4. «Механизмы реализации и управления МП» таблицу «Общий объем финансирования Программы» изложить в следующей редакции:

| Источники | Всего | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| федеральный бюджет (по согласованию) | 690,2 | 326,2 | 182,0 | 182,0 |
| областной бюджет (по согласованию) | 1212,9 | 506,4 | 181,5 | 525,0 |
| районный бюджет | 1951,5 | 760,2 | 591,3 | 600,0 |
| всего по источникам | 3854,6 | 1592,8 | 954,8 | 1307,0 |

в) приложение 1 к муниципальной программе «Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей Верхнекетского района на 2013-2015 годы» изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района «Территория» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2015 г. разместить постановление на официальном сайте Администрации Верхнекетского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Верхнекетского района по экономике и инвестиционной политике.

Глава Верхнекетского района                                                                       Г.В. Яткин

Еременко Н.А.

2-26-72

Дело - 2, Альсевич - 1, Еременко -1, прокуратура-1, УФ-1

Приложение

к постановлению Администрации Верхнекетского

района от 25 февраля 2015 года №142

«Приложение 1

к муниципальной программе «Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей 
Верхнекетского района на 2013-2015 годы»

Перечень программных мероприятий муниципальной программы «Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей Верхнекетского района на 2013-2015 годы»

| NN пп | Наименование цели, задачи, мероприятия МП | Срок исполнения | Объем финанси- рования (тыс. руб.) | В том числе за счет средств |  |  |  |  | Ответст- венные исполнители | Показатели результата мероприятия <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | федерального бюджета | областного бюджета | районного бюджета | бюджетов поселений | Внебюд- жетных источ- ников |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 |
|  | Цель МП: Поддержка развития сельскохозяйственного производства в малых формах хозяйствования района, обеспечение самозанятости населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача 1. Создание условий для сохранения и прироста поголовья сельскохозяйственных животных и птицы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Разработка нормативных правовых актов, необходимых для реализации программы и приведение в соответствие с программой существующих; определение ежегодного объема средств, выделяемых из бюджета Верхнекетского района на реализацию настоящей районной целевой программы | всего |  |  |  |  |  |  | ОСЭР | Число принятых нормативно-правовых актов – к 2015-му году не менее 5 |
|  |  | 2013 | б/ф |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 | б/ф |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 | б/ф |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Методическая помощь, информационная поддержка и консультирование в области сельского хозяйства для владельцев ЛПХ района, проведение конкурсов в рамках популяризации сельскохозяйственного производства | всего | 43,0 |  |  | 43,0 |  |  | ОСЭР | Число оказанных консультаций – ежегодно не менее100 ; проведенных конкурсов, ежегодно не менее 1 |
|  |  | 2013 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | 2014 | 23,0 |  |  | 23,0 |  |  |  |  |
|  |  | 2015 | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  |  |  |
| 1.3 | Содействие в увеличении объемов кредитования низкопроцентными целевыми кредитами владельцев ЛПХ и крестьянских (фермерских) хозяйств | всего | 787 | 690,2 | 96,8 | 0,0 |  |  | ОСЭР | Количество кредитов, по которым ведется субсидирование – ежегодно не менее 20 |
|  |  | 2013 | 342,5 | 326,2 | 16,3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 | 195 | 182,0 | 13,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 | 249,5 | 182,0 | 67,5 |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Поддержка молочного и мясного животноводства, птицеводства: | Всего | 1126,8 | 0,0 | 0,0 | 1126,8 |  |  | ОСЭР, поселения (по согласо-ванию) | Число владельцев ЛПХ, которым оказана поддержка ежегодно не менее 90 |
|  |  | 2013 | 402,8 |  | 0,0 | 402,8 |  |  |  |  |
|  |  | 2014 | 354,0 |  | 0,0 | 354,0 |  |  |  |  |
|  |  | 2015 | 370 |  | 0,0 | 370,0 |  |  |  |  |
| 1.4.1 | субсидирование приобретения телок (коров) у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; | всего | 25,0 |  |  | 25,0 |  |  |  |  |
|  |  | 2013 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | 2014 | 5,0 |  |  | 5,0 |  |  |  |  |
|  |  | 2015 | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  |  |  |
| 1.4.2 | субсидия на содержание крупного рогатого скота; | всего | 864,0 |  |  | 864,0 |  |  |  |  |
|  |  | 2013 | 311,5 |  |  | 311,5 |  |  |  |  |
|  |  | 2014 | 272,5 |  |  | 272,5 |  |  |  |  |
|  |  | 2015 | 280,0 |  |  | 280,0 |  |  |  |  |
| 1.4.3 | субсидия на возмещение затрат на санитарно-ветеринарную экспертизу молока гражданам, поставляющим молоко и молочные продукты в бюджетные организации района, доставку молока в муниципальные учреждения | всего | 237,8 |  |  | 237,8 |  |  |  |  |
|  |  | 2013 | 91,3 |  |  | 91,3 |  |  |  |  |
|  |  | 2014 | 76,5 |  |  | 76,5 |  |  |  |  |
|  |  | 2015 | 70,0 |  |  | 70,0 |  |  |  |  |
| 1.4.4 | субсидия на 1 литр (килограмм) реализованного товарного молока | всего | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2013 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Содействие в организации централизованного обеспечения ЛПХ молодняком животных | всего | 33,7 |  |  | 33,7 |  |  | ОСЭР, поселения (по согласованию) | Число голов завезенной в район птицы – ежегодно не менее 1500 |
|  |  | 2013 | 23,7 |  |  | 23,7 |  |  |  |  |
|  |  | 2014 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | 2015 | 10,0 |  |  | 10,0 |  |  |  |  |
| 1.6 | Содействие в улучшении породных характеристик, повышении продуктивности сельскохозяйственных животных | всего | 43,3 |  | 2,6 | 40,7 |  |  | ОСЭР | Число голов КРС, которым проведено искусственное осеменение – ежегодно не менее 20 |
|  |  | 2013 | 10,2 |  | 0,0 | 10,2 |  |  |  |  |
|  |  | 2014 | 23,1 |  | 2,6 | 20,5 |  |  |  |  |
|  |  | 2015 | 10,0 |  | 0,0 | 10,0 |  |  |  |  |
| 1.7 | Содействие владельцам ЛПХ в обеспечении кормами сельскохозяйственных животных: | всего | 688,9 |  |  | 688,9 |  |  | ОСЭР, поселения (по согласованию) | Число хозяйств, получивших субсидию на доставку сена – ежегодно не менее 30 |
|  |  | 2013 | 318,7 |  |  | 318,7 |  |  |  |  |
|  |  | 2014 | 190,2 |  |  | 190,2 |  |  |  |  |
|  |  | 2015 | 180,0 |  |  | 180,0 |  |  |  |  |
| 1.7.1 | содействие в оформлении и перераспределении сенокосных угодий | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2013 | б/ф |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 | б/ф |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 | б/ф |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.2 | содействие в содержании и ремонте дорог к сенокосным угодьям | всего | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | 2013 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | 2014 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | 2015 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
| 1.7.3 | компенсация (возмещение) части затрат на самостоятельную вывозку стогового сена отдельным категориям граждан, возмещение затрат на транспортировку кормов для сельскохозяйственных животных по территории района, ремонт автотракторной техники для организации заготовки и вывозки грубых кормов; компенсация доставки кормов для животных до отдаленных поселений на период сезонной распутицы. | всего | 688,9 |  |  | 688,9 |  |  |  |  |
|  |  | 2013 | 318,7 |  |  | 318,7 |  |  |  |  |
|  |  | 2014 | 190,2 |  |  | 190,2 |  |  |  |  |
|  |  | 2015 | 180,0 |  |  | 180,0 |  |  |  |  |
| 1.8 | Поддержка малых форм хозяйствования (субсидии на развитие личных подсобных хозяйств, на развитие крестьянских (фермерских) хозяйств, финансирование искусственного осеменения коров) | всего | 1102,5 |  | 1102,5 |  |  |  | ОСЭР | Количество приобретенной техники – ежегодно не менее одной единицы;на 2015 г. – число хозяйств, которым оказана помощь, не менее 12 |
|  |  | 2013 | 479,1 |  | 479,1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 | 165,9 |  | 165,9 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 | 457,5 |  | 457,5 |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Предоставление субсидии крестьянским (фермерским) хозяйствам на возмещение части затрат по приобретению сельскохозяйственной техники и оборудования | всего | 11,0 |  | 11,0 |  |  |  | ОСЭР | Количество приобретенной техники – ежегодно не менее одной единицы (кроме 2015 г., так как мероприятие перенесено в другой раздел) |
|  |  | 2013 | 11,0 |  | 11,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 1.10 | Обеспечение экологической и эпизоотической безопасности при разведении и забое сельскохозяйственных животных: | всего | 0,0 |  |  | 00,0 |  |  | ОСЭР, поселения (по согласованию) | Количество объектов, приведенных в надлежащее состояние, ежегодно не менее 1 |
|  |  | 2013 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | 2014 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | 2015 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
| 1.10.1. | строительство и оформление объектов по утилизации биологических отходов (скотомогильников), земляных ям для сжигания биологических отходов в поселениях района | всего | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | 2013 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | 2014 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | 2015 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
| 1.10.2. | ремонт биотермической ямы (скотомогильника) в с. Палочка | всего | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | 2013 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | 2014 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | 2015 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Итого по задаче 1 | всего | 3836,2 | 690,2 | 1212,9 | 1933,1 |  |  |  |  |
|  |  | 2013 | 1588 | 326,2 | 506,4 | 755,4 |  |  |  |  |
|  |  | 2014 | 951,2 | 182,0 | 181,5 | 587,7 |  |  |  |  |
|  |  | 2015 | 1297,0 | 182,0 | 525,0 | 590,0 |  |  |  |  |
| 2 | Задача 2. Формирование рынка сбыта сельскохозяйственной продукции, развитие малого предпринимательства в сельской местности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Создание условий для увеличения количества плодоовощной продукции, производимой населением района | всего | б/ф |  |  |  |  |  |  | Сохранение посевных площадей под урожай на уровне 450 га |
|  |  | 2013 | б/ф |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 | б/ф |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 | б/ф |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Содействие в организации сбыта и переработки продукции, производимой в ЛПХ. Проведение ярмарок | всего | 13,0 |  |  | 13,0 |  |  |  | Число проведенных ярмарок, ежегодно не менее двух |
|  |  | 2013 | 4,4 |  |  | 4,4 |  |  |  |  |
|  |  | 2014 | 3,6 |  |  | 3,6 |  |  |  |  |
|  |  | 2015 | 5,0 |  |  | 5,0 |  |  |  |  |
| 2.3 | Поддержка образовательного процесса, направленного на подготовку в области растениеводства и животноводства | всего | 5,4 |  |  | 5,4 |  |  |  | Число проведенных образовательных мероприятий ежегодно не менее 1 |
|  |  | 2013 | 0,4 |  |  | 0,4 |  |  |  |  |
|  |  | 2014 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | 2015 | 5,0 |  |  | 5,0 |  |  |  |  |
|  | Итого по задаче 2 | всего | 18,4 |  |  | 18,4 |  |  |  |  |
|  |  | 2013 | 4,8 |  |  | 4,8 |  |  |  |  |
|  |  | 2014 | 3,6 |  |  | 3,6 |  |  |  |  |
|  |  | 2015 | 10,0 |  |  | 10,0 |  |  |  |  |
|  | Итого по МП |  | 3854,6 | 690,2 | 1212,9 | 1951,5 |  |  |  |  |
|  |  | 2013 | 1592,8 | 326,2 | 506,4 | 760,2 |  |  |  |  |
|  |  | 2014 | 954,8 | 182,0 | 181,5 | 591,3 |  |  |  |  |
|  |  | 2015 | 1307,0 | 182,0 | 525,0 | 600,0 |  |  |  |  |

Примечание. <*> - количественно измеримый результат, характеризующий реализацию мероприятий МП:

– показатели, установленные для решаемой приоритетной задачи Стратегией развития Томской области до 2020 года и Программой социально-экономического развития Томской области на среднесрочный период, Программой социально-экономического развития Верхнекетского района на среднесрочный период;

– показатели Указа Президента Российской Федерации от 28.06.2007 N 825 "Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации" (Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2009 N 322 "О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 июня 2007 г. N 825");

– показатели Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2008 N 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов".»