**Информация**

**о результатах оценки эффективности**

**реализации муниципальных программ Верхнекетского района**

**по итогам 2015 года**

В течение 2015 года на территории Верхнекетского района реализовывалось 16 муниципальных программ, на мероприятия которых было предусмотрено 21792,6 тыс. рублей средств местного бюджета. За 2015 год кассовое исполнение по реализации мероприятий муниципальных программ за счет средств районного бюджета составило 21791,1 тыс. рублей или 99,99% от предусмотренного финансирования.

В соответствии с постановлением Администрации Верхнекетского района от 09.10.2012 № 1225 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Верхнекетского района и их формирования и реализации» (далее – Порядок) проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ Верхнекетского района по итогам 2015 года.

 Согласно Порядку проведения и критериям оценки эффективности реализации муниципальных программ, рейтинг эффективности реализации (R) муниципальной программы (далее – МП) рассчитывается в соответствии с критериями эффективности реализации МП.

 МП признается имеющей высокую эффективность при R >7,5 баллов, достаточную эффективность – при 7,5>= R >=4, низкую эффективность – при R < 4.

В результате проведенной оценки эффективности реализации каждой муниципальной программы (приложение 1) из 16 муниципальных программ признаны:

**Имеют высокую эффективность** – 7 муниципальных программ (предложения по дальнейшей реализации - сохранение установленного объёма бюджетных ассигнований на реализацию МП за счёт средств местного бюджета):

1. МП «Развитие физической культуры и спорта в Верхнекетском районе на 2013-2015 годы»;
2. МП «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании «Верхнекетский район» на 2011-2015 годы»;
3. МП «Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской области на 2014-2017 годы»;
4. МП «Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»;
5. МП «Демографическое развитие муниципального образования «Верхнекетский район» Томской области на 2013-2015 годы».
6. МП «Ветеран» муниципального образования «Верхнекетский район» на 2015-2017 годы.
7. МП «Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского района Томской области до 2020 года».

Необходимо пересмотреть показатели цели и задач (значения показателей) реализации данной муниципальной программы. В соответствии с пунктами 4, 5 Постановления Правительства Российской Федерации от 31.12.2009г. № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» органам местного самоуправления рекомендовано ежегодно проводить корректировку планируемых значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности программ с учетом фактически достигнутых результатов реализации программ и изменения социально-экономической ситуации. Данным Постановлением Правительства установлено, что планируемые и фактически достигнутые в ходе реализации программ значения целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности должны рассчитываться ежегодно на протяжении всего срока реализации программы.

Методика расчета значений целевых показателей муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности утверждена Приказом Минэнерго России от 30.06.2014 № 399 «Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях».

**Имеют достаточную эффективность** - 8 муниципальных программ (предложения по дальнейшей реализации - изменение установленного объема бюджетных ассигнований на реализацию МП за счёт средств местного бюджета).

1) МП «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «Верхнекетский район» на период 2013-2015 годы»;

2) МП «Повышение безопасности дорожного движения на территории Верхнекетского района в 2014-2018 годах»;

3) МП «Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в 2014-2018 годах». Необходимо пересмотреть некоторые показатели реализации данной муниципальной программы и уточнить показатели реализации мероприятий.

4) МП «Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей Верхнекетского района на 2013-2015 годы»;

5) МП «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Верхнекетский район» на 2013-2015 годы»;

6) МП «Развитие муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования «Верхнекетский район» на 2015-2017 годы». Необходимо пересмотреть показатели (значения показателей) реализации данной муниципальной программы.

7) МП «Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года». Необходимо пересмотреть показатели (значения показателей) реализации данной муниципальной программы.

8) МП «Капитальный ремонт жилищного фонда в муниципальном образовании «Верхнекетский район» на 2012-2014 годы». Необходимо пересмотреть показатели (значения показателей) реализации данной муниципальной программы.

**Имеют низкую эффективность** – 1 муниципальная программа:

1) МП «Противодействие коррупции в Верхнекетском районе на 2014-2016 годы». Необходимо пересмотреть некоторые показатели реализации данной муниципальной программы, мероприятия и объемы финансирования.

**Предупредить кураторов муниципальных программ об истечении в 2016 году срока действия следующих муниципальных программ:**

1. МП «Противодействие коррупции в Верхнекетском районе на 2014-2016 годы» (куратор Генералова Т.Л.).

Начальник отдела

социально-экономического развития

Администрации Верхнекетского района Е.А.Шаринская

Ильвес А.В., 2-26-72

# Приложение 1

**Оценка эффективности реализации**

**МП «Ветеран» муниципального образования**

**«Верхнекетский район» на 2015-2017 годы**

**за 2015 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование критерия | Весовой коэффициент критерия (Yi) | Градация | Бальная оценка (Bi) | Результат |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1. | Достижениепоказателей целей изадач МП (Y1) | 0,3 | 1. Более 80% целевых показателей соответствуютили выше предусмотренных МП | 10 | 0,3\*10=3 |
| 2. От 50% до 79% целевых показателейсоответствуют предусмотренных МП | 6 |  |
| 3. От 30% до 49% целевых показателейсоответствуют предусмотренных МП | 3 |  |
| 4. Менее 30% целевых показателей соответствуютпредусмотренных МП | 0 |  |
| 2. | Объем привлеченных средств из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета (Y2) | 0,25 | 1.Привлечено более 6 рублей из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета | 10 |  |
| 2.Привлечено от 3 до 6 рублейиз федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета | 6 |  |
| 3.Привлечено от 1 до 3 рублейиз федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета | 3 | 0,25\*3=0,75 |
| 4.Привлечено менее 1 рубля изфедерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета | 1 |  |
| 5. Не привлечено средств из федерального, областных бюджетов и внебюджетных источников | 0 |  |
| 3.(\*) | Выполнениемероприятий МП(Y3) | 0,15 | 1. Выполнено 100% мероприятий,предусмотренных МП | 10 | 0,15\*10=1,5 |
| 2. Выполнено от 85% до 99% мероприятий,предусмотренных МП | 6 |  |
| 3. Выполнено от 65% до 84% мероприятий,предусмотренных МП | 3 |  |
| 4. Выполнено менее 65% мероприятий,предусмотренных МП | 0 |  |
| 4. | Освоение средствместного бюджета (кроме экономии от проведения торгов и запросов котировок) (Y4) | 0,15 | 1. Средства освоены на 100% | 10 | 0,15\*10=1,5 |
| 2. Средства освоены от 75% до 99%  | 6 |  |
| 3. Средства освоены менее чем на 75% | 0 |  |
| 5. | Достижениерезультатовмероприятий МП(Y5) | 0,15 | 1. 100% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП | 10 | 0,15\*10=1,5 |
| 2. От 85% до 99% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП | 6 |  |
| 3. От 60 % до 84% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП | 3 |  |
| 4. Менее 60% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП, либо показатели не представлены | 0 |  |
| Итого | 8,25 б |

Программа имеет высокую эффективность.

**Оценка эффективности реализации**

**МП «Демографическое развитие муниципального образования «Верхнекетский район» Томской области на 2013-2015 годы»**

**за 2015 год**

**Критерии оценки эффективности реализации МП**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование критерия | Весовой коэффициент критерия (Yi) | Градация | Бальная оценка (Bi) | Результат |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1. | Достижениепоказателей целей изадач МП (Y1) | 0,3 | 1. Более 80% целевых показателей соответствуютили выше предусмотренных МП | 10 |  |
| 2. От 50% до 79% целевых показателейсоответствуют предусмотренных МП | 6 | 0,3\*6=1,8 |
| 3. От 30% до 49% целевых показателейсоответствуют предусмотренных МП | 3 |  |
| 4. Менее 30% целевых показателей соответствуютпредусмотренных МП | 0 |  |
| 2. | Объем привлеченных средств из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета (Y2) | 0,25 | 1.Привлечено более 6 рублей из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета | 10 | 0,25\*10=2,5 |
| 2.Привлечено от 3 до 6 рублейиз федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета | 6 |  |
| 3.Привлечено от 1 до 3 рублейиз федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета | 3 |  |
| 4.Привлечено менее 1 рубля изфедерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета | 1 |  |
| 5. Не привлечено средств из федерального, областных бюджетов и внебюджетных источников | 0 |  |
| 3. | Выполнениемероприятий МП(Y3) | 0,15 | 1. Выполнено 100% мероприятий,предусмотренных МП | 10 | 0,15\*10=1,5 |
| 2. Выполнено от 85% до 99% мероприятий,предусмотренных МП | 6 |  |
| 3. Выполнено от 65% до 84% мероприятий,предусмотренных МП | 3 |  |
| 4. Выполнено менее 65% мероприятий,предусмотренных МП | 0 |  |
| 4. | Освоение средствместного бюджета (кроме экономии от проведения торгов и запросов котировок) (Y4) | 0,15 | 1. Средства освоены на 100% | 10 | 0,15\*10=1,5 |
| 2. Средства освоены от 75% до 99%  | 6 |  |
| 3. Средства освоены менее чем на 75% | 0 |  |
| 5. | Достижениерезультатовмероприятий МП(Y5) | 0,15 | 1. 100% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП | 10 | 0,15\*10=1,5 |
| 2. От 85% до 99% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП | 6 |  |
| 3. От 60 % до 84% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП | 3 |  |
| 4. Менее 60% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП, либо показатели не представлены | 0 |  |
| Итого  | 8,8 б |

Программа имеет высокую эффективность.

**Оценка эффективности реализации**

**МП «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании «Верхнекетский район» на 2011-2015 годы**

**за 2015 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование критерия | Весовой коэффициент критерия (Yi) | Градация | Бальная оценка (Bi) | Результат |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1. | Достижениепоказателей целей изадач МП (Y1) | 0,3 | 1. Более 80% целевых показателей соответствуютили выше предусмотренных МП | 10 | 0,3\*10=3 |
| 2. От 50% до 79% целевых показателейсоответствуют предусмотренных МП | 6 |  |
| 3. От 30% до 49% целевых показателейсоответствуют предусмотренных МП | 3 |  |
| 4. Менее 30% целевых показателей соответствуютпредусмотренных МП | 0 |  |
| 2. | Объем привлеченных средств из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета (Y2) | 0,25 | 1.Привлечено более 6 рублей из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета | 10 | 0,25\*10=2,5 |
| 2.Привлечено от 3 до 6 рублейиз федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета | 6 |  |
| 3.Привлечено от 1 до 3 рублейиз федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета | 3 |  |
| 4.Привлечено менее 1 рубля изфедерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета | 1 |  |
| 5. Не привлечено средств из федерального, областных бюджетов и внебюджетных источников | 0 |  |
| 3. | Выполнениемероприятий МП(Y3) | 0,15 | 1. Выполнено 100% мероприятий,предусмотренных МП | 10 | 0,15\*10=1,5 |
| 2. Выполнено от 85% до 99% мероприятий,предусмотренных МП | 6 |  |
| 3. Выполнено от 65% до 84% мероприятий,предусмотренных МП | 3 |  |
| 4. Выполнено менее 65% мероприятий,предусмотренных МП | 0 |  |
| 4. | Освоение средствместного бюджета (кроме экономии от проведения торгов и запросов котировок) (Y4) | 0,15 | 1. Средства освоены на 100% | 10 | 0,15\*10=1,5 |
| 2. Средства освоены от 75% до 99%  | 6 |  |
| 3. Средства освоены менее чем на 75% | 0 |  |
| 5. | Достижениерезультатовмероприятий МП(Y5) | 0,15 | 1. 100% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП | 10 | 0,15\*10=1,5 |
| 2. От 85% до 99% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП | 6 |  |
| 3. От 60 % до 84% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП | 3 |  |
| 4. Менее 60% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП, либо показатели не представлены | 0 |  |
| ИТОГО | 10 б |

Программа имеет высокую эффективность.

**Оценка эффективности реализации**

**МП «Повышение безопасности дорожного движения на территории Верхнекетского района на 2014-2018 годы»**

**за 2015 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование критерия | Весовой коэффициент критерия (Yi) | Градация | Бальная оценка (Bi) | Результат |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1. | Достижениепоказателей целей изадач МП (Y1) | 0,3 | 1. Более 80% целевых показателей соответствуютили выше предусмотренных МП | 10 |  |
| 2. От 50% до 79% целевых показателейсоответствуют предусмотренных МП | 6 | 0,3\*6=1,8 |
| 3. От 30% до 49% целевых показателейсоответствуют предусмотренных МП | 3 |  |
| 4. Менее 30% целевых показателей соответствуютпредусмотренных МП | 0 |  |
| 2. | Объем привлеченных средств из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета (Y2) | 0,25 | 1.Привлечено более 6 рублей из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета | 10 |  |
| 2.Привлечено от 3 до 6 рублейиз федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета | 6 |  |
| 3.Привлечено от 1 до 3 рублейиз федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета | 3 |  |
| 4.Привлечено менее 1 рубля изфедерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета | 1 |  |
| 5. Не привлечено средств из федерального, областных бюджетов и внебюджетных источников | 0 | 0 |
| 3. | Выполнениемероприятий МП(Y3) | 0,15 | 1. Выполнено 100% мероприятий,предусмотренных МП | 10 | 0,15\*10=1,5 |
| 2. Выполнено от 85% до 99% мероприятий,предусмотренных МП | 6 |  |
| 3. Выполнено от 65% до 84% мероприятий,предусмотренных МП | 3 |  |
| 4. Выполнено менее 65% мероприятий,предусмотренных МП | 0 |  |
| 4. | Освоение средствместного бюджета (кроме экономии от проведения торгов и запросов котировок) (Y4) | 0,15 | 1. Средства освоены на 100% | 10 | 0,15\*10=1,5 |
| 2. Средства освоены от 75% до 99%  | 6 |  |
| 3. Средства освоены менее чем на 75% | 0 |  |
| 5. | Достижениерезультатовмероприятий МП(Y5) | 0,15 | 1. 100% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП | 10 | 0,15\*10=1,5 |
| 2. От 85% до 99% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП | 6 |  |
| 3. От 60 % до 84% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП | 3 |  |
| 4. Менее 60% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП, либо показатели не представлены | 0 |  |
| Итого | 6,3 б |

Программа имеет достаточную эффективность.

**Оценка эффективности реализации**

**МП «Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей Верхнекетского района на 2013-2015 годы»**

**за 2015 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование критерия | Весовой коэффициент критерия (Yi) | Градация | Бальная оценка (Bi) | Результат |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1. | Достижениепоказателей целей изадач МП (Y1) | 0,3 | 1. Более 80% целевых показателей соответствуютили выше предусмотренных МП | 10 |  |
| 2. От 50% до 79% целевых показателейсоответствуют предусмотренных МП | 6 | 0,3\*6=1,8 |
| 3. От 30% до 49% целевых показателейсоответствуют предусмотренных МП | 3 |  |
| 4. Менее 30% целевых показателей соответствуютпредусмотренных МП | 0 |  |
| 2. | Объем привлеченных средств из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета (Y2) | 0,25 | 1.Привлечено более 6 рублей из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета | 10 |  |
| 2.Привлечено от 3 до 6 рублейиз федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета | 6 |  |
| 3.Привлечено от 1 до 3 рублейиз федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета | 3 | 0,25\*3=0,75 |
| 4.Привлечено менее 1 рубля изфедерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета | 1 |  |
| 5. Не привлечено средств из федерального, областных бюджетов и внебюджетных источников | 0 |  |
| 3. | Выполнениемероприятий МП(Y3) | 0,15 | 1. Выполнено 100% мероприятий,предусмотренных МП | 10 | 0,15\*10=1,5 |
| 2. Выполнено от 85% до 99% мероприятий,предусмотренных МП | 6 |  |
| 3. Выполнено от 65% до 84% мероприятий,предусмотренных МП | 3 |  |
| 4. Выполнено менее 65% мероприятий,предусмотренных МП | 0 |  |
| 4. | Освоение средствместного бюджета (кроме экономии от проведения торгов и запросов котировок) (Y4) | 0,15 | 1. Средства освоены на 100% | 10 | 0,15\*10=1,5 |
| 2. Средства освоены от 75% до 99%  | 6 |  |
| 3. Средства освоены менее чем на 75% | 0 |  |
| 5. | Достижениерезультатовмероприятий МП(Y5) | 0,15 | 1. 100% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП | 10 | 0,15\*10=1,5 |
| 2. От 85% до 99% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП | 6 |  |
| 3. От 60 % до 84% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП | 3 |  |
| 4. Менее 60% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП, либо показатели не представлены | 0 |  |
| ИТОГО | 7,05 б |

Программа имеет достаточную эффективность.

**Оценка эффективности реализации**

**МП «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «Верхнекетский район» на период 2013-2015 годы»**

**за 2015 год**

**Критерии оценки эффективности реализации МП**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование критерия | Весовой коэффициент критерия (Yi) | Градация | Бальная оценка (Bi) | Результат |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1. | Достижениепоказателей целей изадач МП (Y1) | 0,3 | 1. Более 80% целевых показателей соответствуютили выше предусмотренных МП | 10 | 0,3\*10=3 |
| 2. От 50% до 79% целевых показателейсоответствуют предусмотренных МП | 6 |  |
| 3. От 30% до 49% целевых показателейсоответствуют предусмотренных МП | 3 |  |
| 4. Менее 30% целевых показателей соответствуютпредусмотренных МП | 0 |  |
| 2. | Объем привлеченных средств из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета (Y2) | 0,25 | 1.Привлечено более 6 рублей из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета | 10 |  |
| 2.Привлечено от 3 до 6 рублейиз федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета | 6 |  |
| 3.Привлечено от 1 до 3 рублейиз федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета | 3 |  |
| 4.Привлечено менее 1 рубля изфедерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета | 1 |  |
| 5. Не привлечено средств из федерального, областных бюджетов и внебюджетных источников | 0 | 0 |
| 3. | Выполнениемероприятий МП(Y3) | 0,15 | 1. Выполнено 100% мероприятий,предусмотренных МП | 10 | 0,15\*10=1,5 |
| 2. Выполнено от 85% до 99% мероприятий,предусмотренных МП | 6 |  |
| 3. Выполнено от 65% до 84% мероприятий,предусмотренных МП | 3 |  |
| 4. Выполнено менее 65% мероприятий,предусмотренных МП | 0 |  |
| 4. | Освоение средствместного бюджета (кроме экономии от проведения торгов и запросов котировок) (Y4) | 0,15 | 1. Средства освоены на 100% | 10 | 0,15\*10=1,5 |
| 2. Средства освоены от 75% до 99%  | 6 |  |
| 3. Средства освоены менее чем на 75% | 0 |  |
| 5. | Достижениерезультатовмероприятий МП(Y5) | 0,15 | 1. 100% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП | 10 | 0,15\*10=1,5 |
| 2. От 85% до 99% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП | 6 |  |
| 3. От 60 % до 84% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП | 3 |  |
| 4. Менее 60% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП, либо показатели не представлены | 0 |  |
| ИТОГО | 7,5 б |

Программа имеет достаточную эффективность.

**Оценка эффективности реализации**

**МП «Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в 2014-2018 годах»**

**за 2015 год**

**Критерии оценки эффективности реализации МП**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование критерия | Весовой коэффициент критерия (Yi) | Градация | Бальная оценка (Bi) | Результат |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1. | Достижениепоказателей целей изадач МП (Y1) | 0,3 | 1. Более 80% целевых показателей соответствуютили выше предусмотренных МП | 10 |  |
| 2. От 50% до 79% целевых показателейсоответствуют предусмотренных МП | 6 |  |
| 3. От 30% до 49% целевых показателейсоответствуют предусмотренных МП | 3 | 0,3\*3=0,9 |
| 4. Менее 30% целевых показателей соответствуютпредусмотренных МП | 0 |  |
| 2. | Объем привлеченных средств из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета (Y2) | 0,25 | 1.Привлечено более 6 рублей из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета | 10 |  |
| 2.Привлечено от 3 до 6 рублейиз федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета | 6 | 0,25\*6=1,5 |
| 3.Привлечено от 1 до 3 рублейиз федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета | 3 |  |
| 4.Привлечено менее 1 рубля изфедерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета | 1 |  |
| 5. Не привлечено средств из федерального, областных бюджетов и внебюджетных источников | 0 | 0 |
| 3.(\*) | Выполнениемероприятий МП(Y3) | 0,15 | 1. Выполнено 100% мероприятий,предусмотренных МП | 10 | 0,15\*10=1,5 |
| 2. Выполнено от 85% до 99% мероприятий,предусмотренных МП | 6 |  |
| 3. Выполнено от 65% до 84% мероприятий,предусмотренных МП | 3 |  |
| 4. Выполнено менее 65% мероприятий,предусмотренных МП | 0 |  |
| 4. | Освоение средствместного бюджета (кроме экономии от проведения торгов и запросов котировок) (Y4) | 0,15 | 1. Средства освоены на 100% | 10 | 0,15\*10=1,5 |
| 2. Средства освоены от 75% до 99%  | 6 |  |
| 3. Средства освоены менее чем на 75% | 0 |  |
| 5. | Достижениерезультатовмероприятий МП(Y5) | 0,15 | 1. 100% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП | 10 |  |
| 2. От 85% до 99% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП | 6 |  |
| 3. От 60 % до 84% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП | 3 |  |
| 4. Менее 60% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП, либо показатели не представлены | 0 | 0 (показатели не запланированы) |
| ИТОГО | 5,4 б |

Программа имеет достаточную эффективность.

**Оценка эффективности реализации**

**МП «Развитие физической культуры и спорта**

**в Верхнекетском районе на 2013-2015 годы»**

**за 2015 год**

**Критерии оценки эффективности реализации МП**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование критерия | Весовой коэффициент критерия (Yi) | Градация | Бальная оценка (Bi) | Результат |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1. | Достижениепоказателей целей изадач МП (Y1) | 0,3 | 1. Более 80% целевых показателей соответствуютили выше предусмотренных МП | 10 | 0,3\*10=3 |
| 2. От 50% до 79% целевых показателейсоответствуют предусмотренных МП | 6 |  |
| 3. От 30% до 49% целевых показателейсоответствуют предусмотренных МП | 3 |  |
| 4. Менее 30% целевых показателей соответствуютпредусмотренных МП | 0 |  |
| 2. | Объем привлеченных средств из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета (Y2) | 0,25 | 1.Привлечено более 6 рублей из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета | 10 | 0,25\*10=2,5 |
| 2.Привлечено от 3 до 6 рублейиз федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета | 6 |  |
| 3.Привлечено от 1 до 3 рублейиз федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета | 3 |  |
| 4.Привлечено менее 1 рубля изфедерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета | 1 |  |
| 5. Не привлечено средств из федерального, областных бюджетов и внебюджетных источников | 0 |  |
| 3. | Выполнениемероприятий МП(Y3) | 0,15 | 1. Выполнено 100% мероприятий,предусмотренных МП | 10 |  |
| 2. Выполнено от 85% до 99% мероприятий,предусмотренных МП | 6 | 0,15\*6=0,9 |
| 3. Выполнено от 65% до 84% мероприятий,предусмотренных МП | 3 |  |
| 4. Выполнено менее 65% мероприятий,предусмотренных МП | 0 |  |
| 4. | Освоение средствместного бюджета (кроме экономии от проведения торгов и запросов котировок) (Y4) | 0,15 | 1. Средства освоены на 100% | 10 | 0,15\*10=1,5 |
| 2. Средства освоены от 75% до 99%  | 6 |  |
| 3. Средства освоены менее чем на 75% | 0 |  |
| 5. | Достижениерезультатовмероприятий МП(Y5) | 0,15 | 1. 100% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП | 10 |  |
| 2. От 85% до 99% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП | 6 | 0,15\*6=0,9 |
| 3. От 60 % до 84% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП | 3 |  |
| 4. Менее 60% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП, либо показатели не представлены | 0 |  |
| ИТОГО | 8,8 б |

Программа имеет высокую эффективность.

**Оценка эффективности реализации**

**МП «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Верхнекетский район» на 2013-2015 годы»**

**за 2015 год**

**Критерии оценки эффективности реализации МП**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование критерия | Весовой коэффициент критерия (Yi) | Градация | Бальная оценка (Bi) | Результат |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1. | Достижениепоказателей целей изадач МП (Y1) | 0,3 | 1. Более 80% целевых показателей соответствуютили выше предусмотренных МП | 10 |  |
| 2. От 50% до 79% целевых показателейсоответствуют предусмотренных МП | 6 |  |
| 3. От 30% до 49% целевых показателейсоответствуют предусмотренных МП | 3 |  |
| 4. Менее 30% целевых показателей соответствуютпредусмотренных МП | 0 | 0 |
| 2. | Объем привлеченных средств из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета (Y2) | 0,25 | 1.Привлечено более 6 рублей из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета | 10 | 0,25\*10=2,5 |
| 2.Привлечено от 3 до 6 рублейиз федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета | 6 |  |
| 3.Привлечено от 1 до 3 рублейиз федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета | 3 |  |
| 4.Привлечено менее 1 рубля изфедерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета | 1 |  |
| 5. Не привлечено средств из федерального, областных бюджетов и внебюджетных источников | 0 |  |
| 3. | Выполнениемероприятий МП(Y3) | 0,15 | 1. Выполнено 100% мероприятий,предусмотренных МП | 10 | 0,15\*10=1,5 |
| 2. Выполнено от 85% до 99% мероприятий,предусмотренных МП | 6 |  |
| 3. Выполнено от 65% до 84% мероприятий,предусмотренных МП | 3 |  |
| 4. Выполнено менее 65% мероприятий,предусмотренных МП | 0 |  |
| 4. | Освоение средствместного бюджета (кроме экономии от проведения торгов и запросов котировок) (Y4) | 0,15 | 1. Средства освоены на 100% | 10 | 0,15\*10=1,5 |
| 2. Средства освоены от 75% до 99%  | 6 |  |
| 3. Средства освоены менее чем на 75% | 0 |  |
| 5. | Достижениерезультатовмероприятий МП(Y5) | 0,15 | 1. 100% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП | 10 |  |
| 2. От 85% до 99% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП | 6 |  |
| 3. От 60 % до 84% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП | 3 |  |
| 4. Менее 60% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП, либо показатели не представлены | 0 | 0 |
| ИТОГО | 5,5 б |

Программа имеет достаточную эффективность.

**Оценка эффективности реализации**

**МП «Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района**

**на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»**

**за 2015 год**

**Критерии оценки эффективности реализации МП**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование критерия | Весовой коэффициент критерия (Yi) | Градация | Бальная оценка (Bi) | Результат |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1. | Достижениепоказателей целей изадач МП (Y1) | 0,3 | 1. Более 80% целевых показателей соответствуютили выше предусмотренных МП | 10 | 0,3\*10=3 |
| 2. От 50% до 79% целевых показателейсоответствуют предусмотренных МП | 6 |  |
| 3. От 30% до 49% целевых показателейсоответствуют предусмотренных МП | 3 |  |
| 4. Менее 30% целевых показателей соответствуютпредусмотренных МП | 0 |  |
| 2. | Объем привлеченных средств из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета (Y2) | 0,25 | 1.Привлечено более 6 рублей из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета | 10 |  |
| 2.Привлечено от 3 до 6 рублейиз федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета | 6 | 0,25\*6=1,5 |
| 3.Привлечено от 1 до 3 рублейиз федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета | 3 |  |
| 4.Привлечено менее 1 рубля изфедерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета | 1 |  |
| 5. Не привлечено средств из федерального, областных бюджетов и внебюджетных источников | 0 |  |
| 3. | Выполнениемероприятий МП(Y3) | 0,15 | 1. Выполнено 100% мероприятий,предусмотренных МП | 10 | 0,15\*10=1,5 |
| 2. Выполнено от 85% до 99% мероприятий,предусмотренных МП | 6 |  |
| 3. Выполнено от 65% до 84% мероприятий,предусмотренных МП | 3 |  |
| 4. Выполнено менее 65% мероприятий,предусмотренных МП | 0 |  |
| 4. | Освоение средствместного бюджета (кроме экономии от проведения торгов и запросов котировок) (Y4) | 0,15 | 1. Средства освоены на 100% | 10 | 0,15\*10=1,5 |
| 2. Средства освоены от 75% до 99%  | 6 |  |
| 3. Средства освоены менее чем на 75% | 0 |  |
| 5. | Достижениерезультатовмероприятий МП(Y5) | 0,15 | 1. 100% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП | 10 | 0,15\*10=1,5 |
| 2. От 85% до 99% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП | 6 |  |
| 3. От 60 % до 84% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП | 3 |  |
| 4. Менее 60% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП, либо показатели не представлены | 0 |  |
| ИТОГО | 9 б |

Программа имеет высокую эффективность.

**Оценка эффективности реализации**

**МП «Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской области на 2014-2017 годы»**

**за 2015 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование критерия | Весовой коэффициент критерия (Yi) | Градация | Бальная оценка (Bi) | Результат |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1. | Достижениепоказателей целей изадач МП (Y1) | 0,3 | 1. Более 80% целевых показателей соответствуютили выше предусмотренных МП | 10 | 0,3\*10=3 |
| 2. От 50% до 79% целевых показателейсоответствуют предусмотренных МП | 6 |  |
| 3. От 30% до 49% целевых показателейсоответствуют предусмотренных МП | 3 |  |
| 4. Менее 30% целевых показателей соответствуютпредусмотренных МП | 0 |  |
| 2. | Объем привлеченных средств из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета (Y2) | 0,25 | 1.Привлечено более 6 рублей из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета | 10 | 0,25\*10=2,5 |
| 2.Привлечено от 3 до 6 рублейиз федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета | 6 |  |
| 3.Привлечено от 1 до 3 рублейиз федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета | 3 |  |
| 4.Привлечено менее 1 рубля изфедерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета | 1 |  |
| 5. Не привлечено средств из федерального, областных бюджетов и внебюджетных источников | 0 |  |
| 3. | Выполнениемероприятий МП(Y3) | 0,15 | 1. Выполнено 100% мероприятий,предусмотренных МП | 10 | 0,15\*10=1,5 |
| 2. Выполнено от 85% до 99% мероприятий,предусмотренных МП | 6 |  |
| 3. Выполнено от 65% до 84% мероприятий,предусмотренных МП | 3 |  |
| 4. Выполнено менее 65% мероприятий,предусмотренных МП | 0 |  |
| 4. | Освоение средствместного бюджета (кроме экономии от проведения торгов и запросов котировок) (Y4) | 0,15 | 1. Средства освоены на 100% | 10 | 0,15\*10=1,5 |
| 2. Средства освоены от 75% до 99%  | 6 |  |
| 3. Средства освоены менее чем на 75% | 0 |  |
| 5. | Достижениерезультатовмероприятий МП(Y5) | 0,15 | 1. 100% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП | 10 | 0,15\*10=1,5 |
| 2. От 85% до 99% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП | 6 |  |
| 3. От 60 % до 84% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП | 3 |  |
| 4. Менее 60% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП, либо показатели не представлены | 0 |  |
| ИТОГО | 10 б |

Программа имеет высокую эффективность.

**Оценка эффективности реализации**

**МП «Развитие муниципальной службы в органах местного самоуправления МО "Верхнекетский район" на 2015-2017 годы»**

**за 2015 год**

**Критерии оценки эффективности реализации МП**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование критерия | Весовой коэффициент критерия (Yi) | Градация | Бальная оценка (Bi) | Результат |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1. | Достижениепоказателей целей изадач МП (Y1) | 0,3 | 1. Более 80% целевых показателей соответствуютили выше предусмотренных МП | 10 |  |
| 2. От 50% до 79% целевых показателейсоответствуют предусмотренных МП | 6 |  |
| 3. От 30% до 49% целевых показателейсоответствуют предусмотренных МП | 3 |  |
| 4. Менее 30% целевых показателей соответствуютпредусмотренных МП | 0 | 0 |
| 2. | Объем привлеченных средств из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета (Y2) | 0,25 | 1.Привлечено более 6 рублей из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета | 10 |  |
| 2.Привлечено от 3 до 6 рублейиз федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета | 6 |  |
| 3.Привлечено от 1 до 3 рублейиз федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета | 3 |  |
| 4.Привлечено менее 1 рубля изфедерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета | 1 |  |
| 5. Не привлечено средств из федерального, областных бюджетов и внебюджетных источников | 0 | 0 |
| 3. | Выполнениемероприятий МП(Y3) | 0,15 | 1. Выполнено 100% мероприятий,предусмотренных МП | 10 | 0,15\*10=1,5 |
| 2. Выполнено от 85% до 99% мероприятий,предусмотренных МП | 6 |  |
| 3. Выполнено от 65% до 84% мероприятий,предусмотренных МП | 3 |  |
| 4. Выполнено менее 65% мероприятий,предусмотренных МП | 0 |  |
| 4. | Освоение средствместного бюджета (кроме экономии от проведения торгов и запросов котировок) (Y4) | 0,15 | 1. Средства освоены на 100% | 10 | 0,15\*10=1,5 |
| 2. Средства освоены от 75% до 99%  | 6 |  |
| 3. Средства освоены менее чем на 75% | 0 |  |
| 5. | Достижениерезультатовмероприятий МП(Y5) | 0,15 | 1. 100% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП | 10 | 0,15\*10=1,5 |
| 2. От 85% до 99% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП | 6 |  |
| 3. От 60 % до 84% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП | 3 |  |
| 4. Менее 60% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП, либо показатели не представлены | 0 |  |
| ИТОГО: | 4,5 б |

Программа имеет достаточную эффективность.

**Оценка эффективности реализации**

**МП «Противодействие коррупции в Верхнекетском районе**

 **на 2014-2016 годы»**

**за 2015 год**

**Критерии оценки эффективности реализации МП**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование критерия | Весовой коэффициент критерия (Yi) | Градация | Бальная оценка (Bi) | Результат |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1. | Достижениепоказателей целей изадач МП (Y1) | 0,3 | 1. Более 80% целевых показателей соответствуютили выше предусмотренных МП | 10 |  |
| 2. От 50% до 79% целевых показателейсоответствуют предусмотренных МП | 6 | 0,3\*6=1,8 |
| 3. От 30% до 49% целевых показателейсоответствуют предусмотренных МП | 3 |  |
| 4. Менее 30% целевых показателей соответствуютпредусмотренных МП | 0 |  |
| 2. | Объем привлеченных средств из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета (Y2) | 0,25 | 1.Привлечено более 6 рублей из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета | 10 |  |
| 2.Привлечено от 3 до 6 рублейиз федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета | 6 |  |
| 3.Привлечено от 1 до 3 рублейиз федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета | 3 |  |
| 4.Привлечено менее 1 рубля изфедерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета | 1 |  |
| 5. Не привлечено средств из федерального, областных бюджетов и внебюджетных источников | 0 | 0 |
| 3. | Выполнениемероприятий МП(Y3) | 0,15 | 1. Выполнено 100% мероприятий,предусмотренных МП | 10 |  |
| 2. Выполнено от 85% до 99% мероприятий,предусмотренных МП | 6 |  |
| 3. Выполнено от 65% до 84% мероприятий,предусмотренных МП | 3 | 0,15\*3=0,45 |
| 4. Выполнено менее 65% мероприятий,предусмотренных МП | 0 |  |
| 4. | Освоение средствместного бюджета (кроме экономии от проведения торгов и запросов котировок) (Y4) | 0,15 | 1. Средства освоены на 100% | 10 |  |
| 2. Средства освоены от 75% до 99%  | 6 |  |
| 3. Средства освоены менее чем на 75% | 0 | 0 |
| 5. | Достижениерезультатовмероприятий МП(Y5) | 0,15 | 1. 100% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП | 10 |  |
| 2. От 85% до 99% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП | 6 |  |
| 3. От 60 % до 84% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП | 3 | 0,15\*3=0,45 |
| 4. Менее 60% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП, либо показатели не представлены | 0 |  |
|  | 2,7 б |

Программа имеет низкую эффективность.

**Оценка эффективности реализации**

**МП «Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского района Томской области на период до 2020 года»**

**за 2015 год**

**Критерии оценки эффективности реализации МП**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование критерия | Весовой коэффициент критерия (Yi) | Градация | Бальная оценка (Bi) | Результат |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1. | Достижениепоказателей целей изадач МП (Y1) | 0,3 | 1. Более 80% целевых показателей соответствуютили выше предусмотренных МП | 10 |  |
| 2. От 50% до 79% целевых показателейсоответствуют предусмотренных МП | 6 | 0,3\*6=1,8 |
| 3. От 30% до 49% целевых показателейсоответствуют предусмотренных МП | 3 |  |
| 4. Менее 30% целевых показателей соответствуютпредусмотренных МП | 0 |  |
| 2. | Объем привлеченных средств из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета (Y2) | 0,25 | 1.Привлечено более 6 рублей из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета | 10 | 0,25\*10=2,5 |
| 2.Привлечено от 3 до 6 рублейиз федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета | 6 |  |
| 3.Привлечено от 1 до 3 рублейиз федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета | 3 |  |
| 4.Привлечено менее 1 рубля изфедерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета | 1 |  |
| 5. Не привлечено средств из федерального, областных бюджетов и внебюджетных источников | 0 |  |
| 3. | Выполнениемероприятий МП(Y3) | 0,15 | 1. Выполнено 100% мероприятий,предусмотренных МП | 10 | 0,15\*10=1,5 |
| 2. Выполнено от 85% до 99% мероприятий,предусмотренных МП | 6 |  |
| 3. Выполнено от 65% до 84% мероприятий,предусмотренных МП | 3 |  |
| 4. Выполнено менее 65% мероприятий,предусмотренных МП | 0 |  |
| 4. | Освоение средствместного бюджета (кроме экономии от проведения торгов и запросов котировок) (Y4) | 0,15 | 1. Средства освоены на 100% | 10 | 0,15\*10=1,5 |
| 2. Средства освоены от 75% до 99%  | 6 |  |
| 3. Средства освоены менее чем на 75% | 0 |  |
| 5. | Достижениерезультатовмероприятий МП(Y5) | 0,15 | 1. 100% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП | 10 | 0,15\*10=1,5 |
| 2. От 85% до 99% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП | 6 |  |
| 3. От 60 % до 84% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП | 3 |  |
| 4. Менее 60% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП, либо показатели не представлены | 0 |  |
| ИТОГО | 8,8 б |

Программа имеет высокую эффективность.

**Оценка эффективности реализации**

**МП «Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года»**

**за 2015 год**

**Критерии оценки эффективности реализации МП**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование критерия | Весовой коэффициент критерия (Yi) | Градация | Бальная оценка (Bi) | Результат |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1. | Достижениепоказателей целей изадач МП (Y1) | 0,3 | 1. Более 80% целевых показателей соответствуютили выше предусмотренных МП | 10 |  |
| 2. От 50% до 79% целевых показателейсоответствуют предусмотренных МП | 6 |  |
| 3. От 30% до 49% целевых показателейсоответствуют предусмотренных МП | 3 |  |
| 4. Менее 30% целевых показателей соответствуютпредусмотренных МП | 0 | 0 |
| 2. | Объем привлеченных средств из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета (Y2) | 0,25 | 1.Привлечено более 6 рублей из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета | 10 |  |
| 2.Привлечено от 3 до 6 рублейиз федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета | 6 | 0,25\*6=1,5 |
| 3.Привлечено от 1 до 3 рублейиз федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета | 3 |  |
| 4.Привлечено менее 1 рубля изфедерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета | 1 |  |
| 5. Не привлечено средств из федерального, областных бюджетов и внебюджетных источников | 0 |  |
| 3. | Выполнениемероприятий МП(Y3) | 0,15 | 1. Выполнено 100% мероприятий,предусмотренных МП | 10 | 0,15\*10=1,5 |
| 2. Выполнено от 85% до 99% мероприятий,предусмотренных МП | 6 |  |
| 3. Выполнено от 65% до 84% мероприятий,предусмотренных МП | 3 |  |
| 4. Выполнено менее 65% мероприятий,предусмотренных МП | 0 |  |
| 4. | Освоение средствместного бюджета (кроме экономии от проведения торгов и запросов котировок) (Y4) | 0,15 | 1. Средства освоены на 100% | 10 | 0,15\*10=1,5 |
| 2. Средства освоены от 75% до 99%  | 6 |  |
| 3. Средства освоены менее чем на 75% | 0 |  |
| 5. | Достижениерезультатовмероприятий МП(Y5) | 0,15 | 1. 100% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП | 10 | 0,15\*10=1,5 |
| 2. От 85% до 99% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП | 6 |  |
| 3. От 60 % до 84% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП | 3 |  |
| 4. Менее 60% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП, либо показатели не представлены | 0 |  |
| ИТОГО | 6 б |

Программа имеет достаточную эффективность.

**Оценка эффективности реализации**

**МП «Капитальный ремонт жилищного фонда в муниципальном образовании «Верхнекетский район» на 2015-2017 годы»**

**за 2015 год**

**Критерии оценки эффективности реализации МП**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование критерия | Весовой коэффициент критерия (Yi) | Градация | Бальная оценка (Bi) | Результат |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1. | Достижениепоказателей целей изадач МП (Y1) | 0,3 | 1. Более 80% целевых показателей соответствуютили выше предусмотренных МП | 10 |  |
| 2. От 50% до 79% целевых показателейсоответствуют предусмотренных МП | 6 | 0,3\*6=1,8 |
| 3. От 30% до 49% целевых показателейсоответствуют предусмотренных МП | 3 |  |
| 4. Менее 30% целевых показателей соответствуютпредусмотренных МП | 0 |  |
| 2. | Объем привлеченных средств из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета (Y2) | 0,25 | 1.Привлечено более 6 рублей из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета | 10 |  |
| 2.Привлечено от 3 до 6 рублейиз федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета | 6 | 0,25\*6=1,5 |
| 3.Привлечено от 1 до 3 рублейиз федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета | 3 |  |
| 4.Привлечено менее 1 рубля изфедерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета | 1 |  |
| 5. Не привлечено средств из федерального, областных бюджетов и внебюджетных источников | 0 |  |
| 3. | Выполнениемероприятий МП(Y3) | 0,15 | 1. Выполнено 100% мероприятий,предусмотренных МП | 10 | 0,15\*10=1,5 |
| 2. Выполнено от 85% до 99% мероприятий,предусмотренных МП | 6 |  |
| 3. Выполнено от 65% до 84% мероприятий,предусмотренных МП | 3 |  |
| 4. Выполнено менее 65% мероприятий,предусмотренных МП | 0 |  |
| 4. | Освоение средствместного бюджета (кроме экономии от проведения торгов и запросов котировок) (Y4) | 0,15 | 1. Средства освоены на 100% | 10 | 0,15\*10=1,5 |
| 2. Средства освоены от 75% до 99%  | 6 |  |
| 3. Средства освоены менее чем на 75% | 0 |  |
| 5. | Достижениерезультатовмероприятий МП(Y5) | 0,15 | 1. 100% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП | 10 |  |
| 2. От 85% до 99% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП | 6 |  |
| 3. От 60 % до 84% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП | 3 |  |
| 4. Менее 60% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП, либо показатели не представлены | 0 | 0 |
| ИТОГО | 6,3 б |

(\*) – Оценивается выполнение мероприятий, финансирование которых предусмотрено в бюджете МО «Верхнекетский район»

Программа имеет достаточную эффективность.