**Администрация Макзырского сельского поселения**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **«19» марта 2019 г.** | п. Лисица  Верхнекетского района  Томской области | **№ 23** |

**О мероприятиях по организованному пропуску паводковых вод**

**на территории Макзырского сельского поселения в 2019 году**

В соответствии с Уставом муниципального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской области, в целях снижения экономического ущерба и предотвращения чрезвычайных ситуаций в период половодья в 2019 году,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1.Утвердить:

* 1. План основных мероприятий по организованному пропуску паводковых вод на территории Макзырского сельского поселения в 2019 году согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
  2. Перечень сил и средств, привлекаемых для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ, вызванных половодьем, на территории Макзырского сельского поселения согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района «Территория». Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Верхнекетского района.

3. Управляющему делами Администрации Макзырского сельского поселения до 15 апреля 2019 года представить в комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Администрации Верхнекетского района информацию о готовности Макзырского сельского поселения к пропуску паводковых вод.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

*Левадная Л.В.*

*35-148*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дело-2, Админ.Верх.р-на – 1, ГИМС – 1, прокуратура-1, ответственные лица - 6

Приложение 1

Утверждён

постановлением Администрации Макзырского

сельского поселения от 19.03.2019 №23

**П Л А Н**

мероприятий по организованному пропуску паводковых вод на территории Макзырского сельского поселения в 2019 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Срок исполнения** | **Ответственный** | **Телефон**  **раб., дом.** |
| 1. | Провести заседание с ответственными лицами, указанными в настоящем плане, распределить обязанности | 31.03.2019 | Глава Макзырского сельского поселения Звягина В.Г. | 35-148, 35-186 |
| 2. | Обеспечение мобилизации необходимого количества людей и транспорта на случай наводнения | Весь период | Глава Макзырского сельского поселения Звягина В.Г.  Директор МУП «Лисица»  Кожевникова О.Г. | 35-148, 35-186  35-110, 35-145 |
| 3. | Обеспечение сохранности мостов и водопропускных труб, автомобильных дорог. | Весь период | Глава Макзырского сельского поселения Звягина В.Г.  Директор МУП «Лисица»  Кожевникова О.Г. | 35-148, 35-186  35-110, 35-145 |
| 4. | Организация завоза необходимого количества продовольственных и промышленных товаров. | До 10.04.2019 | Глава Макзырского сельского поселения  Звягина В.Г. | 35-148, 35-186 |
| 5. | Организация завоза медикаментов | До 10.04.2019 | Заведующая ФАП  п. Лисица  Межнина М.В.(по согласованию) | 35-140, 35-171 |
| 6. | Обеспечение контроля по завозу дизтоплива для дизельных станций на период весенней распутицы, за созданием запаса дров для котельных, работающих на дровяном топливе | До 10.04.2019 | Директор МУП «Лисица»  Кожевникова О.Г.  Глава Макзырского сельского поселения  Звягина В.Г. | 35-110, 35-145  35-148, 35-186 |
| 7. | Организация на период паводка дежурства, с целью принятия своевременных мер по отключению электроустановок и теплоэнергетического оборудования в случае возникновения угрозы затопления | Весь период | Глава Макзырского сельского поселения Звягина В.Г.  водитель администрации Макзырского сельского поселения;  Сидоренко А.В. | 35-148,35-186  35-146,35-105 |
| 8. | Проведение внепланового инструктажа, тренировки для персонала обслуживающего электротехнические установки, тепловые сети в случае затопления  Обеспечение своевременной эвакуации оборудования, механизмов из зоны возможного подтопления.  Подготовка к работе резервных электрических станций | До 10.04.2019 | Директор МУП «Лисица»  Кожевникова О.Г. | 35-110, 35-145 |
| 9 | Подготовка вертолетной площадки в поселках для приема санавиации. | Весь период | Глава Макзырского сельского поселения Звягина В.Г. | 35-148, 35-186 |
| 10 | Предоставление ежедневных сведений о колебаниях уровня воды на период весеннего подъема воды р. Кеть, р. Лисица Главе Макзырского сельского поселения | Май-июнь | Управляющий делами Администрации Макзырского сельского поселения Левадная Л.В.(по согласованию)  метеорологический наблюдатель Томского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды филиала федерального государственного бюджетного учреждения «Западно-Сибирское Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Третьякова И.Н. | 35-148, 35-212  35-108 |
| 11 | Проверка наличия и готовности средств связи и оповещения населения, систем резервного питания | Постоянно | электромеханик связи Томского филиала ОАО «Ростелеком» Нарымского центра телекоммуникаций Верхнекетского линейного технического цеха Сапожников А.В.(по согласованию) | 35-145 |
| 12 | Подготовка и заключение договоров с владельцами маломерных судов на услуги по перевозке людей, груза в период действия чрезвычайной ситуации, возникшей в результате наводнения, на территории поселения | До 10.04.2019 | Глава Макзырского сельского поселения Звягина В.Г. | 35-148, 35-186 |
| 13 | Проверка технического состояния источников питьевого водоснабжения, принятие мер по недопущению попадания поверхностных вод в источники питьевого водоснабжения, создание запаса хлоросодержащих препаратов на случай возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах питьевого водоснабжения | До 20.04.2019 | Глава Макзырского сельского поселения Звягина В.Г.  Заведующая ФАП  п. Лисица  Межнина М.В.(по согласованию) | 35-148, 35-186  35-140, 35-171 |
| 14 | Подготовка проекта постановления администрации поселения о временном ограничении движения автотранспорта на автомобильных дорогах местного значения в границах населенных пунктов поселения на период весенней распутицы | До 01.04.2019 | Управляющий делами Администрации Макзырского сельского поселения Левадная Л.В. | 35-148, 35-212 |
| 15 | Подготовка на случай паводка зарезервированного жилого помещения для эвакуации населения из подтопляемых жилых домов, помещения для содержания скота. | До 15.04.2019 | Управляющий делами Администрации Макзырского сельского поселения Левадная Л.В. (по согласованию) | 35-148, 35-212 |
| 16 | Проведение схода граждан с целью ознакомления населения с мероприятиями по организованному пропуску паводковых вод | До 01.05.2019 | Глава Макзырского сельского поселения Звягина В.Г. | 35-148, 35-186 |

Приложение 2

Утверждён

постановлением Администрации Макзырского

сельского поселения от 19.03.2019 №23

Перечень сил и средств, привлекаемых для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ, вызванных половодьем

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование предприятия | Кол-во  человек | Ответственное лицо |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | МУП «Лисица» | 7 | Кожевникова О.Г., директор |
| 2 | Администрация Макзырского сельского поселения | 1 | Звягина В.Г., глава поселения |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование предприятия | Привлекаемая  техника | Ответственное лицо |
| 1 | МУП «Лисица» | Бензовоз МАЗ-509,  УАЗ-2206, МТЗ-80, КАМАЗ (манипулятор),  трактор К-700 | Кожевникова О.Г., директор |
| 2 | Администрация Макзырского сельского поселения | УАЗ-31519 | Звягина В.Г., глава поселения |