**ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**Территориальная избирательная комиссия Верхнекетского района, исполняющая полномочия по подготовке и проведению выборов в органы местного самоуправления, на территории Верхнекетского района**

**РЕШЕНИЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 20 июня 2022 г. | р.п. Белый Яр | № 01/03 |

**Об утверждении Календарного плана мероприятий**

**по подготовке и проведению выборов глав муниципальных образований, избираемых на территории Верхнекетского района 11 сентября 2022 года**

В соответствии с пунктом 9 статьи 26 Федерального Закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», на основании постановления Избирательной комиссии Томской области от 12 мая 2022 года № 139/954 «О возложении исполнения полномочий по подготовке и проведению выборов в органы местного самоуправления, местного референдума на территориальные избирательные комиссии, участковые комиссии»,

 территориальная избирательная комиссия решила:

1. Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов глав муниципальных образований, избираемых на территории Верхнекетского района 11 сентября 2022 года (прилагается).

2. Разместить настоящее решение на сайте Администрации Верхнекетского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Председатель территориальнойизбирательной комиссии Верхнекетского района |  | Т.Л. Генералова |
|  |  |  |
| Секретарь территориальной избирательной комиссии Верхнекетского района |  | Н.А. Мискичекова |

УТВЕРЖДЕН

Решением территориальной избирательной комиссии Верхнекетского района от 20 июня 2022 года № 01/03

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН**

**по подготовке и проведению выборов глав муниципальных образований, избираемых на территории Верхнекетского района 11 сентября 2022 года**

**Единый день голосования – 11 сентября 2022 года**

**Дата официального опубликования решения о назначении выборов – 17 июня 2022**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  **№** | **Содержание мероприятия** | **Срок исполнения** | **Исполнители** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Назначение выборов** |
| 1 | Принятие решения о назначении выборов.Опубликование решения о назначении выборов.*ч. 2 ст. 6 Закона Томской области от 14.02.2005 № 29-ОЗ «О муниципальных выборах в Томской области» (далее – Закон ТО № 29-ОЗ).* | Не ранее 12 июняи не позднее 22 июня 2022 годаНе позднее чем через 5 днейсо дня его принятия  | Представительный орган муниципального образования |
| 2 | Назначение выборов в случае, если представительный орган муниципального образования не назначит выборы в сроки, предусмотренные ч. 2 ст. 6 Закона ТО № 29-ОЗ. Опубликование решения о назначении выборов.*ч. 1 ст. 7 Закона ТО № 29-ОЗ* | Не позднее2 июля 2022 годаНе позднее чем через 7 дней со дня истечения установленного частью 2 статьи 6 Закона ТО № 29-ОЗ срока официального опубликования решения о назначении выборов | Избирательная комиссия, организующая подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления (далее – избирательная комиссия) |
| 3 | Направление решения о назначении выборов в Избирательную комиссию Томской области, избирательную комиссию, Управление Министерства юстиции РФ по Томской области.*ч. 2 ст. 9 Закона ТО № 29-ОЗ* | Незамедлительно после принятия решения | Орган, принявший решение о назначении выборов |
| 4 | Направление в Управление Роскомнадзора по Томской областисписка организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, подпадающих под действие части 11 статьи 37 Закона ТО № 29-ОЗ, с указанием в отношении организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, которым за год, предшествующий дню официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, выделялись бюджетные ассигнования из местного бюджета на их функционирование (в том числе в форме субсидий), вида и объема таких ассигнований.*ч. 16 ст. 37 Закона ТО № 29-ОЗ* | Не позднее чем на пятый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Орган местного самоуправления |
| **Избирательные участки** |
| 5 | Уточнение перечня избирательных участков и их границ.*п. 2.2 ст. 19 Федерального закона № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ» (далее - Федеральный закон № 67-ФЗ)* | Вне периода избирательной кампании, а в исключительных случаях – не позднее2 июля 2022 года | Глава местной администрации муниципального образования, городского округа |
| 6 | Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ и номеров, мест нахождения участковых комиссий и помещений для голосования, номеров телефонов.*ч. 7 ст. 12 Закона ТО № 29-ОЗ*  | Не позднее 1 августа 2022 года  | Глава местной администрации муниципального района, городского округа, а при проведении выборов в орган местного самоуправления поселения - глава местной администрации поселения |
| **Списки избирателей** |
| 7 | Установление формы списка избирателей.*п. «к» ч. 11 ст. 20 Закона ТО № 29-ОЗ*  | До составления списка избирателей | Избирательная комиссия  |
| 8 | Составление списков избирателей. *ч. 1 ст. 14 Закона ТО № 29-ОЗ*Передача первого экземпляра списка избирателей в соответствующую участковую избирательную комиссию.*ч. 6 ст. 14 Закона ТО № 29-ОЗ* | Не позднее 11 августа 2022 года Не позднее 31 августа 2022 года | Избирательная комиссия |
| 9 | Составление списка избирателей в случае проведения досрочного голосования в соответствии с частями 1 - 2-1 статьи 61 Закона ТО № 29-ОЗ. *ч. 6.1 ст. 14 Закона ТО № 29-ОЗ* Передача первого экземпляра списка избирателей в соответствующую участковую избирательную комиссию в случае проведения досрочного голосования в соответствии с частями 1 - 2-1 статьи 61 Закона ТО № 29-ОЗ. *ч. 6.1 ст. 14 Закона ТО № 29-ОЗ* | Не позднее 20 августа 2022 года | Избирательная комиссия |
| 10 | Представление списков избирателей для ознакомления избирателей и дополнительного уточнения.*ч. 1, 1.1 ст. 16 Закона ТО № 29-ОЗ* | С 31 августа 2022 года, в случае проведения досрочного голосования в соответствии с частями 1 - 2-1 статьи 61 Закона ТО № 29-ОЗ – с 20 августа 2022 года | Участковая избирательная комиссия |
| 11 | Рассмотрение заявления о включении избирателя в список избирателей, о любой ошибке или неточности в сведениях о нем, внесенных в список избирателей. Проверка сообщенных заявителем сведений и представленных документов и либо устранение ошибки или неточности, либо принятие решения об отклонении заявления с указанием причин такого отклонения, вручение заверенной копии этого решения заявителю. *ч. 2, 3 ст. 16 Закона ТО № 29-ОЗ* | В течение 24 часов, а в день голосования в течение двух часов с момента обращения, но не позднее момента окончания голосования | Участковая избирательная комиссия |
| 12 | Рассмотрение жалоб на решения участковых избирательных комиссий об отклонении заявления о включении гражданина Российской Федерации в список избирателей. *ч. 4 ст. 16 Закона ТО № 29-ОЗ*  | В трехдневный срок, а за три и менее дня до дня голосования и в день голосования - немедленно | Вышестоящая избирательная комиссия, суд (по месту нахождения участковой комиссии)  |
| 13 | Сброшюрование книг на которые разделен первый экземпляр списка избирателей. Подписание выверенного и уточненного списка избирателей, заверение его печатью участковой комиссии.*ч. 6 ст. 14 Закона ТО № 29-ОЗ* | Не позднее дня, предшествующего дню голосования  | Участковая избирательная комиссияПредседатель и секретарь участковой избирательной комиссии |
| **Избирательные комиссии** |
| 14 | Принятие решения о досрочном прекращении полномочий члена избирательной комиссии с правом решающего голоса. Принятие решения о досрочном прекращении полномочий члена избирательной комиссии с правом решающего голоса, в случае, если уполномоченный орган не примет решение о прекращении полномочий члена избирательной комиссии. *п. 10 ст. 29 Федерального закона № 67-ФЗ* | В период избирательной кампании – в течение 10 дней со дня поступления заявления члена комиссии в письменной форме о сложении своих полномочий либо появлении иных оснований, не позволяющих ему выполнять свои обязанностиВ течение 3 дней со дня истечения вышеуказанного срока | Орган, к компетенции которого относится назначение члена комиссииИзбирательная комиссия,в состав которой член комиссии входит |
| 15 | Обращение о совмещении комиссиями полномочий по подготовке и проведению выборов различных уровней в комиссию, организующую выборы на определенной территории. Принятие решения о совмещении комиссиями полномочий по подготовке и проведению выборов одного и того же уровня. *ч. 10 ст. 17 Закона ТО № 29-ОЗ* | Не позднее 25 июля 2022 года | Комиссия, организующая выборы на части этой территорииКомиссия, организующая выборы |
| 16 | Назначение нового члена комиссии с правом решающего голоса вместо выбывшего[[1]](#footnote-1).*ч. 11 ст. 29 Федерального закона № 67-ФЗ* | В период избирательной кампании – не позднее чем через 10 дней со дня выбытия  | Орган, назначивший члена избирательной комиссии |
| 17 | Ограничение подачи заявления члена комиссии с правом решающего голоса заявления о сложении своих полномочий, за исключением, когда оно подается в связи с вынужденными обстоятельствами. *пп. «а» п. 6 ст. 29 Федерального закона № 67-ФЗ* | В период за 10 дней до дня (первого дня) голосования и заканчивается в день установления итогов голосования, определения результатов выборов | Члены избирательных комиссий с правом решающего голоса |
| 18 | Образование группы контроля из числа членов избирательной комиссии с правом решающего голоса за использованием ГАС «Выборы» (отдельных ее технических средств). *ч. 2 ст. 75-1 Закона ТО № 29-ОЗ* | В период со дня назначения выборови не позднее дня голосования | Территориальная избирательная комиссия |
| **Выдвижение и регистрация кандидатов**  |
| 19 | Составление и опубликование в государственных или муниципальных периодических печатных изданиях списка политических партий, региональных отделений и иных структурных подразделений политических партий, иных общественных объединений, имеющих право принимать участие в выборах в качестве избирательных объединений.Размещение указанного списка на своем официальном сайте в сети «Интернет» и его направление в избирательную комиссию.*ч. 2 ст. 9 Закона ТО № 29-ОЗ*  | Не позднее чем через 3 дня со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Управление Министерства юстиции РФ по Томской области |
| 20 | Извещение избирательной комиссии о проведении мероприятий, связанных с выдвижением своих кандидатов, допуск представителей избирательной комиссии на указанные мероприятия.*ч. 4 ст. 31 Закона ТО № 29-ОЗ;**пп. «в» п. 1 ст. 27 № 95-ФЗ «О политических партиях»* Ознакомление с документами, которые связаны с созывом, организацией и проведением данных мероприятий и необходимы уполномоченным органам и избирательным комиссиям для реализации их полномочий (в том числе проверки избирательными комиссиями соблюдения политическими партиями, их региональными отделениями и иными структурными подразделениями требований законодательства Российской Федерации к выдвижению кандидатов), а также предоставление копий указанных документов.*пп. «г» п. 1 ст. 27 № 95-ФЗ «О политических партиях»*  | Не позднее чем за 1 день до дня проведения мероприятия при его проведении в пределах населенного пункта, в котором расположена избирательная комиссия, и не позднее чем за 3 дня до дня проведения мероприятия при его проведении за пределами указанного населенного пунктаПо требованию присутствующих на данных мероприятиях представителей уполномоченных органов и избирательных комиссий | Политическая партия |
| 21 | Установление перечня подлежащих опубликованию сведений о доходах и об имуществе зарегистрированных кандидатов.*ч. 15.1. ст. 33 Закона ТО № 29-ОЗ* | До начала выдвижения кандидатов | Избирательная комиссия  |
| 22 | Выдвижение кандидатов.*ч. 1 ст. 29, ч. 2 ст. 29-1 Закона ТО № 29-ОЗ* | Со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Самовыдвижение, выдвижение избирательным объединением |
| 23 | Представление документов, необходимых для выдвижения кандидата в избирательную комиссию.*ч. 2 ст. 29-1 Закона ТО № 29-ОЗ* | Не ранее 9 июля и не позднее 18 часов по местному времени30 июля 2022 года | Кандидаты |
| 24 | Принятие решения об утверждении количества подписей избирателей, которое необходимо для регистрации кандидата, а также об утверждении количества подписей избирателей, которое может быть представлено кандидатом сверх необходимого для регистрации. *ч. 2 ст. 32 Закона ТО № 29-ОЗ* | После официального опубликования решения о назначении выборов до начала сбора подписей | Избирательная комиссия |
| 25 | Принятие решения о количестве подписей избирателей, подлежащих проверке.*ч. 5 ст. 33 Закона ТО № 29-ОЗ* | На заседании избирательной комиссии до начала проверки | Избирательная комиссия |
| 26 | Сбор подписей избирателей в поддержку кандидата. *ч. 1 ст. 32 Закона ТО № 29-ОЗ* | Со дня, следующего за днем уведомления избирательной комиссии о выдвижении кандидата | Кандидат, совершеннолетние граждане Российской Федерации |
| 27 | Представление в избирательную комиссию подписных листов и иных документов для регистрации кандидата[[2]](#footnote-2). *ч. 3 ст. 33 Закона ТО № 29-ОЗ* | Не позднее18 часов местного времени2 августа 2022 года | Кандидат |
| 28 | Проверка достоверности сведений о кандидатах по представлению избирательной комиссии.  *ч. 7 ст. 29 Закона ТО № 29-ОЗ* | В течение 10 дней (сведений, представляемых в соответствии с частями 3,3.1 статьи 29 Закона ТО № 29-ОЗ),в течение 20 дней (в соответствии с частью 4 статьи 29 Закона ТО № 29-ОЗ).Если представление поступило за 10 и менее дней до дня голосования, в срок, установленный избирательной комиссией | Соответствующие государственные органы и учреждения |
| 29 | Извещение кандидата о проверке подписных листов.*ч. 5 ст. 33 Закона ТО № 29-ОЗ* | До начала проверки | Избирательная комиссия |
| 30 | Доведение до избирателей сведений о кандидатах, представленные при их выдвижении, в объеме, установленном организующей выборы избирательной комиссией.*ч. 8 ст. 29 Закона ТО № 29-ОЗ* | По мере выдвижения кандидатов | Избирательная комиссия |
| 31 | Выдача письменного подтверждения о получении заявления кандидата о согласии баллотироваться и других прилагаемых документов, лицам, представившим документы.  | Незамедлительно после представления документов | Избирательная комиссия |
| 32 | Принятие решения об утверждении образца заполнения подписного листа в части, касающейся указания наименования должности выборного должностного лица, наименования муниципального образования.*ч. 3 ст. 32 Закона ТО № 29-ОЗ* | После официального опубликования решения о назначении выборов | Избирательная комиссия |
| 33 | Выдача кандидату копии итогового протокола о результатах проверки подписных листов. *ч. 9 ст. 33 Закона ТО № 29-ОЗ* | Не позднее чем за2 суток до заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Избирательная комиссия |
| 34 | Извещение кандидата о выявлении неполноты сведений о кандидате, отсутствии каких-либо документов, представление которых в избирательную комиссию для уведомления о выдвижении кандидата (кандидатов) и их регистрации предусмотрено законом, или несоблюдении требований закона к оформлению документов*ч. 2.1. ст. 33 Закона ТО № 29-ОЗ* | Не позднее чем за3 дня до заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Избирательная комиссия |
| 35 | Внесение уточнений и дополнений в документы, представленные в избирательную комиссию для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата. *ч. 2.1. ст. 33 Закона ТО № 29-ОЗ* | Не позднее чем за 1 день до заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Кандидат |
| 36 | Представление в избирательную комиссию заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении кандидата на время его участия в выборах от выполнения должностных или служебных обязанностей.*ч. 2 ст. 35 Закона ТО № 29-ОЗ* | Не позднее чемчерез 5 дней со дня регистрации | Зарегистрированный кандидат, находящийся на государственной или муниципальной службе либо работающий в организации, осуществляющей выпуск средств массовой информации |
| 37 | Проверка соответствия порядка выдвижения кандидата.Принятие решения о регистрации кандидата либо об отказе в его регистрации.*ч. 14 ст. 33 Закона ТО № 29-ОЗ* | В течение 10 днейсо дня приема необходимых для регистрации документов  | Избирательная комиссия |
| 38 | Выдача зарегистрированным кандидатам удостоверений о регистрации.*ч. 15.1. ст. 33 Закона ТО № 29-ОЗ* | Сразу после регистрации кандидата | Избирательная комиссия |
| 39 | Передача данных о зарегистрированных кандидатах в средства массовой информации[[3]](#footnote-3).*ч. 15.1. ст. 33 Закона ТО № 29-ОЗ* | В течение 24 часов после регистрации кандидатов | Избирательная комиссия |
| 40 | Выдача кандидату копии решения об отказе в регистрации кандидата с изложением основания для отказа.*ч. 17 ст. 33 Закона ТО № 29-ОЗ* | В течение суток с момента принятия решения об отказе в регистрации | Избирательная комиссия |
| **Статус кандидатов** |
| 41 | Назначение доверенных лиц кандидата (до 20 доверенных лиц).*ч. 7 ст. 36 Закона ТО № 29-ОЗ* | После выдвижения кандидата | Кандидат |
| 42 | Регистрация доверенных лиц и выдача им удостоверений.*ч. 7, 9 ст. 36 Закона ТО № 29-ОЗ* | В течение 5 дней со дня поступления письменного заявления кандидата о назначении доверенных лиц и заявлений самих граждан о согласии быть доверенными лицами | Избирательная комиссия |
| 43 | Регистрация доверенного лица, являющегося государственным или муниципальным служащим.*ч. 8 ст. 36 Закона ТО № 29-ОЗ* | Осуществляется при условии представления в избирательную комиссию приказа об освобождении его от исполнения служебных обязанностей полномочий доверенного лица(в том числе на период отпуска) | Кандидатура, предлагаемая для назначения доверенным лицом |
| 44 | Право отзыва доверенных лиц, уведомив об этом избирательную комиссию, которая аннулирует выданные этим доверенным лицам удостоверения.*ч. 9 ст. 36 Закона ТО № 29-ОЗ* | В любое время | Кандидат |
| 45 | Прекращение полномочий доверенного лица. *ч. 10 ст. 36 Закона ТО № 29-ОЗ* | По решению кандидата либо вместе с утратой статуса назначившим его кандидатом | Кандидат |
| 46 | Повторное выдвижение кандидата в случае отказа в регистрации кандидата.*ч. 22 ст. 33 Закона ТО № 29-ОЗ* | Возможно с соблюдением установленных законом порядка и сроков их выдвижения | Кандидат,избирательное объединение |
| 47 | Реализация права кандидата на представление в избирательную комиссию письменного заявления о снятии своей кандидатуры.*ч. 23 ст. 33 Закона ТО № 29-ОЗ* | Не позднее 3 сентября,а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств – не позднее7 сентября 2022 года | Кандидат |
| 48 | Принятие решения об аннулировании регистрации кандидата.*ч. 23 ст. 33, ст. 77 Закона ТО № 29-ОЗ* | После появления основания для аннулирования | И избирательная комиссия |
| 49 | Отзыв кандидата, выдвинутого избирательным объединением*ч. 24 ст. 33 Закона ТО № 29-ОЗ* | Не позднее 3 сентября 2022 года | Орган избирательного объединения |
| 50 | Представление списка назначенных наблюдателей в соответствующую избирательную комиссию.*ч. 7.1 ст. 26 Закона ТО № 29-ОЗ* | Не менее чем за 3 дня до дня (первого дня) голосования (досрочного голосования) | Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее зарегистрированного кандидата, зарегистрированных кандидатов, субъект общественного контроля |
| 51 | Представление наблюдателем в комиссию, в которую он назначен направления, выданного ему зарегистрированным кандидатом, избирательным объединением, выдвинувшим зарегистрированного кандидата, зарегистрированных кандидатов, субъектом общественного контроля. *ч. 8 ст. 26 Закона ТО № 29-ОЗ* | В день, предшествующий дню голосования (досрочного голосования), либо непосредственно в день голосования (досрочного голосования) | В участковую, территориальную комиссию направление может быть представлено только наблюдателем, указанным в списке, предусмотренном частью 7.1 статьи 26 Закона ТО № 29-ОЗ, если иное не установлено федеральным законом |
| **Информирование избирателей и предвыборная агитация** |
| 52 | Подача в комиссию заявки на аккредитацию для осуществления полномочий, указанных в [частях 1.2](#P703), [2](#P705), [11.1](#P754) статьи 26 Закона № 29-ОЗ.*ч. 11.2 ст. 26 Закона ТО № 29-ОЗ*  | Не позднее чем за три дня до дня (первого дня) голосования (досрочного голосования) | Редакция средства массовой информации |
| 53 | Информирование избирателей, в том числе через средства массовой информации, о ходе подготовки и проведении выборов, о сроках и порядке совершения избирательных действий, о законодательстве, о кандидатах, избирательных объединениях.*ч. 4 ст. 37 Закона ТО № 29-ОЗ* | Со дня назначения выборов | Избирательные комиссии |
| 54 | Представление в избирательную комиссию перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий.*ч. 15 ст. 37 Закона ТО № 29-ОЗ* | Не позднее чем на десятый день после дня официального опубликования решения о назначении выборов | Управление Роскомнадзора по Томской области |
| 55 | Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий.*ч. 14 ст. 37 Закона ТО № 29-ОЗ* | Не позднее чем на пятнадцатый день после дня официального опубликования решения о назначении выборов | Избирательная комиссия  |
| 56 | Опубликование сведений о размере (в рублях) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов и предоставление указанных сведений в избирательную комиссию. *ч. 6 ст. 40 Закона ТО № 29-ОЗ* | Не позднеечем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, редакции сетевого издания |
| 57 | Опубликование сведений о размере (в рублях) и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов и предоставление указанных сведений в избирательную комиссию.*ч. 1.1. ст. 44 Закона ТО № 29-ОЗ* | Не позднеечем через 30 днейсо дня официального опубликования решения о назначении выборов | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
| 58 | Опубликование информации об общем объеме печатной площади, которую редакция муниципального периодического печатного издания предоставляет безвозмездно для целей предвыборной агитации зарегистрированным кандидатам.*ч. 2 ст. 42 Закона ТО № 29-ОЗ* | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Редакция муниципального периодического печатного издания |
| 59 | Проведение жеребьевки в целях распределения безвозмездно предоставляемой печатной площади между всеми зарегистрированными кандидатами и установления дат бесплатных публикаций их предвыборных агитационных материалов.*ч. 4 ст. 42 Закона ТО № 29-ОЗ* | После завершения регистрации кандидатов,но не позднее12 августа 2022 года | Редакция периодического печатного издания с участием заинтересованных лиц |
|  60 | Проведение жеребьевки по распределению бесплатного эфирного времени между кандидатами.*ч. 3-1 ст. 41 Закона ТО № 29-ОЗ* | После завершения регистрации кандидатов,но не позднее12 августа 2022 года | Избирательная комиссия с участием представителей организаций телерадиовещания |
| 62 | Агитационный период, за исключением проведения агитации на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях:* для избирательного объединения;
* для кандидата, выдвинутого непосредственно.

*ч. 1 ст. 39 Закона ТО № 29-ОЗ* | Со дня принятия решения о выдвижении кандидата до ноля часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования, а в случае принятия предусмотренного пунктом 1 или 2 статьи 63.1 Федерального закона № 67-ФЗ решения о голосовании в течение нескольких дней подряд - в ноль часов по местному времени первого дня голосованияСо дня представления в избирательную комиссию заявления о согласии баллотироваться до ноля часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования, а в случае принятия предусмотренного пунктом 1 или 2 статьи 63.1 Федерального закона № 67-ФЗ решения о голосовании в течение нескольких дней подряд - в ноль часов по местному времени первого дня голосования |  |
| 63 | Проведение предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях. *ч. 2 ст. 39 Закона ТО № 29-ОЗ* | С 13 августа до ноля часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования, а в случае принятия предусмотренного пунктом 1 или 2 статьи 63.1 Федерального закона № 67-ФЗ решения о голосовании в течение нескольких дней подряд - в ноль часов по местному времени первого дня голосования | Зарегистрированные кандидаты |
| 64 | Рассмотрение заявок на выделение помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями.*ч. 5 ст. 43 Закона ТО № 29-ОЗ* | В течение 3 дней со дня их подачи | Собственники,владельцы помещений, указанных в ч. 3, 4 ст. 43Закона ТО № 29-ОЗ |
| 65 | Уведомление в письменной форме избирательной комиссии о факте предоставления помещения, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам*ч. 4 ст. 43 Закона ТО №29-ОЗ* | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения зарегистрированному кандидату | Собственники,владельцы помещений |
| 66 | Представление в избирательную комиссию экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров или копий аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий, экземпляров или копий иных агитационных материалов, сведений об адресе юридического лица, индивидуального предпринимателя (адресе места жительства физического лица), изготовивших и заказавших эти материалы, и копий документа об оплате изготовления данного предвыборного агитационного материала из соответствующего избирательного фонда, а также электронные образы этих предвыборных агитационных материалов в машиночитаемом виде.*ч. 3 ст. 44 Закона ТО № 29-ОЗ* | До начала их распространения | Кандидат |
| 67 | Представление в избирательную комиссию экземпляров копий агитационных материалов, предназначенных для размещения на каналах организаций, осуществляющих телерадиовещание, в периодических печатных изданиях вместе с информацией о том, изображение какого кандидата (каких кандидатов) использовано в соответствующем агитационном материале (в случае использования изображений кандидата (кандидатов) в агитационном материале).*ч. 10.1 ст. 40 Закона ТО № 29-ОЗ* | После направления (передачи) агитационного материала в организацию, осуществляющую телерадиовещание, редакцию периодического печатного издания и до начала его распространения | Кандидат, избирательное объединение в избирательную комиссию |
| 68 | Выделение специальных мест для размещения предвыборных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка.*ч. 7 ст. 44 Закона ТО № 29-ОЗ* | Не позднее11 августа 2022 года | Органы местного самоуправления по предложению избирательной комиссии |
| 69 | Опубликование предвыборной программы не менее чем в одном муниципальном периодическом печатном издании, а также размещение ее в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования "Интернет". *ч. 8 ст. 38 Закона ТО № 29-ОЗ* | Не позднее31 августа 2022 года | Политическая партия, выдвинувшая зарегистрированных кандидатов |
| 70 | Установление форм учёта объёмов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации. *ч. 8 ст. 40 Закона ТО № 29-ОЗ* | До 12 августа 2022 года | Избирательная комиссия  |
| 71 | Предоставление в избирательную комиссию данных учёта объёмов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации. *ч. 8 ст. 40 Закона ТО № 29-ОЗ* | Не позднее21 сентября 2022 года | Организации,осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий независимо от формы собственности |
| 72 | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть "Интернет"). *ч. 8 ст. 39 Закона ТО № 29-ОЗ* | С 6 сентября по11 сентября 2022 годавключительно |  |
| 73 | Хранение документов о безвозмездном и платном предоставлении эфирного времени и печатной площади, предоставлении услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях.*ч. 9 ст. 40 Закона ТО № 29-ОЗ* | Не менее трех лет со дня голосования | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий |
| **Финансирование выборов:** |
| ***Избирательные комиссии***  |
| 74 | Поступление в распоряжение избирательной комиссии средств на подготовку и проведение выборов.*ч. 2 ст. 46 Закона ТО № 29-ОЗ* | Не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Местная администрация муниципального образования  |
| 75 | Представление в избирательную комиссию отчета о поступлении и расходовании средств бюджета, выделенных данной комиссии на подготовку и проведение выборов. *ч. 6 ст. 48 Закона ТО № 29-ОЗ* | Не позднее чем через 10 дней со дня официального опубликования результатов выборов | Участковая избирательная комиссия |
| 76 | Представление в представительный орган муниципального образования отчета о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов.*ч. 8 ст. 48 Закона ТО № 29-ОЗ* | Не позднее чем через50 дней со дня опубликования результатов выборов | Избирательная комиссия  |
| ***Кандидаты*** |
| 77 | Выдача кандидату документа для открытия специального избирательного счета.*ч. 4 ст. 49 Закона ТО № 29-ОЗ* | В течение 2 днейпосле получения избирательной комиссией уведомленияо выдвижении кандидата | Избирательная комиссия |
| 78 | Открытие специального избирательного счета кандидата для формирования избирательного фонда[[4]](#footnote-4). *ч. 2, 4 ст. 49 Закона ТО № 29-ОЗ* | После получения кандидатом документа для открытия специального избирательного счета до представления документов для регистрации | Кандидат,уполномоченный представитель по финансовым вопросам, кредитная организация |
| 79 | Направление для опубликования сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов.*ч. 2 ст. 53 Закона ТО № 29-ОЗ* | Периодически,до 11 сентября 2022 года | Избирательная комиссия |
| 80 | Опубликование сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов, переданных комиссиями.*ч. 2 ст. 53 Закона ТО № 29-ОЗ* | В течение 3 дней со дня получения информации | Редакции муниципальных периодических печатных изданий |
| 81 | Проверка сведений, указанных гражданами и юридическими лицами, при внесении или перечислении пожертвований в избирательные фонды, сообщение о результатах проверки в комиссию.*ч. 3 ст.49 Закона ТО № 29-ОЗ* | В пятидневный срок со дня поступления представления избирательной комиссии | Органы регистрационного учета граждан РФ по месту пребывания и по месту жительства в пределах РФ, уполномоченные органы исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц |
| 82 | Откомандирование специалистов в распоряжение избирательной комиссии по её запросу для работы в контрольно-ревизионной службе на установленный избирательной комиссией срок, но не более чем на шесть месяцев.*ч. 2 ст. 57 Закона ТО № 29-ОЗ* | Не позднеечем через месяц со дня опубликования решения о назначении выборов | Государственные и иные органы, организации и учреждения, включая филиал публичного акционерного общества "Сбербанк России", территориальное учреждение Центрального банка Российской Федерации в Томской области |
| 83 | Возврат жертвователю любого пожертвования в избирательный фонд, за исключением пожертвования, внесенного анонимным жертвователем.Возврат добровольного пожертвования, которое поступило в избирательный фонд кандидата от гражданина или юридического лица, не имеющих права осуществлять такое пожертвование, или если пожертвование было внесено с нарушением требований частей 5 и 6 статьи 50 Закона ТО № 29-ОЗ, либо если пожертвование внесено в размере, превышающем размеры, предусмотренные статьей 8 статьи 50 Закона ТО № 29-ОЗ, с указанием причины возврата.*ч. 8 ст. 50 Закона ТО № 29-ОЗ*  | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет | Кандидат |
| 84 | Перечисление пожертвований от анонимных жертвователей в доход местного бюджета.*ч. 9 ст. 50 Закона ТО № 29-ОЗ*  | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления таких пожертвований на специальный избирательный счет | Кандидат |
| 85 | Проведение проверки на безвозмездной основе сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении или перечислении пожертвований в избирательные фонды, и сообщение о результатах проверки в комиссию.*ч. 3 ст. 53 Закона ТО № 29-ОЗ* | В пятидневный срок со дня поступления к ним представления комиссии | Органы регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, органы исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц либо уполномоченные в сфере регистрации некоммерческих организаций |
| 86 | Сообщение соответствующим кандидатам о поступлении в распоряжение избирательной комиссии информации о перечислении добровольных пожертвований с нарушением части 1 статьи 52 Закона ТО № 29-ОЗ.*ч. 3 ст. 53 Закона ТО № 29-ОЗ* | Незамедлительно после поступления информации | Избирательная комиссия |
| 87 | Прекращение всех финансовых операций со специальными избирательными счетами.*ч. 1 ст. 54 Закона ТО № 29-ОЗ* | 11 сентября 2022 года | Кандидат, кредитная организация |
| 88 | Перечисление неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальном избирательном счете, гражданам и юридическим лицам, осуществившим пожертвования либо перечисления в их избирательные фонды, пропорционально вложенным средствам.*ч. 1 ст. 55 Закона ТО № 29-ОЗ* | После 11 сентября 2022 годаи до предоставленияитогового финансового отчёта | Кандидат |
| 89 | Предоставление в избирательную комиссию: * итогового финансового отчета о размере своего избирательного фонда, обо всех источниках его формирования, а также обо всех расходах, произведенных за счет средств своего избирательного фонда;

*ч. 2 ст. 56 Закона ТО № 29-ОЗ** финансового отчёта кандидатом, утратившим свой статус.

*ч. 4 ст. 56 Закона ТО № 29-ОЗ* | Не позднее чем через 30 дней со дня опубликования результатов выборов.Не позднее 30 дней со дня утраты кандидатом своего статуса. | КандидатГражданин, ранее являвшийся кандидатом |
| 90 | Передача в редакции средств массовой информации копий финансовых отчетов кандидатов для их опубликования.*ч. 6 ст. 56 Закона ТО № 29-ОЗ* | Не позднее чем через 5 дней со дня их получения | Избирательная комиссия |
| 91 | Опубликование копий финансовых отчётов кандидатов.*ч. 6 ст. 56 Закона ТО № 29-ОЗ* | В течение 10 дней со дня получения финансовых отчётов кандидатов | Редакция муниципального периодического печатного издания |
| ***Избирательные бюллетени***  |
| 92 | Утверждение формы избирательных бюллетеней, а также порядка осуществления контроля за их изготовлением. *ч. 2. ст. 59 Закона ТО № 29-ОЗ* | Не позднее 21 августа 2022 года | Избирательная комиссия  |
| 93 | Утверждение текста и количества избирательных бюллетеней для голосования. *ч. 4 ст. 59 Закона ТО № 29-ОЗ* | Не позднее 21 августа 2022 года | Избирательная комиссия |
| 94 | Изготовление избирательных бюллетеней для голосования по распоряжению избирательной комиссии.*ч. 1 ст. 59 Закона ТО № 29-ОЗ* | Не позднее 21 августа 2022 года | Полиграфические организации  |
| 95 | Принятие решения о месте и времени получения избирательных бюллетеней избирательной комиссией от соответствующей полиграфической организации, уничтожения бракованных и лишних избирательных бюллетеней.*ч. 11 ст. 59 Закона ТО № 29-ОЗ* | Не позднее чем за 2 дня до дня получения избирательных бюллетеней | Избирательная комиссия  |
| 96 | Принятие решения о распределении избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям, о сроке передачи избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям. *ч. 11.1 ст. 59 Закона ТО № 29-ОЗ* | Заблаговременно  | Избирательная комиссия  |
| 97 | Передача избирательных бюллетеней в участковые избирательные комиссии. *ч. 14 ст. 59 Закона ТО № 29-ОЗ* | Не позднее не позднее чем за один день до дня (первого дня) голосования (в том числе досрочного голосования) | Избирательная комиссия |
| 98 | Поштучный пересчет и выбраковка избирательных бюллетеней. *ч. 14 ст. 59 Закона ТО № 29-ОЗ* | Сразу после получения избирательных бюллетеней | Участковая избирательная комиссия |
| 99 | Подсчет и погашение неиспользованных избирательных бюллетеней.*ч. 4 ст. 64 Закона ТО № 29-ОЗ*  | После 20 часов11 сентября 2022 года | Избирательные комиссии  |
| **Голосование и определение результатов выборов** |
| 100 | Принятие решения о проведении голосования в течение нескольких дней.*п. 1 ст. 63.1 Федерального закона № 67-ФЗ, ч. 1 ст. 59-2 Закона ТО № 29-ОЗ*  | Не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении муниципальных выборов | Соответствующая избирательная комиссия |
| 101 | В случае принятия решения о проведении голосования в течение нескольких дней возможное принятие решения о проведении голосования с использованием дополнительных возможностей реализации избирательных прав граждан Российской Федерации:а) голосование избирателей вне помещения для голосования на территориях и в местах, пригодных к оборудованию для проведения голосования (на придомовых территориях, на территориях общего пользования и в иных местах);б) голосование групп избирателей, которые проживают (находятся) в населенных пунктах и иных местах, где отсутствуют помещения для голосования и транспортное сообщение с которыми затруднено. *п. «б» ч. 2 ст. 59-2 Закона ТО № 29-ОЗ* |   | Соответствующая избирательная комиссия |
| 102 | Определение во взаимодействии с органами местного самоуправления избирательных участков и адресов (описания мест) проведения голосования с использованием дополнительных форм голосования (в случае принятия такого решения) и направление решений избирательных комиссий и материалов (документов), подтверждающими обоснованность их принятия в Избирательную комиссию Томской области для согласования.Размещение на сайте Избирательной комиссии Томской области информации о датах, времени, избирательных участках и адресах (описаниях мест) проведения голосования в населенных пунктах. Размещение объявлений в доступных для всех местах информации о датах, времени, избирательных участках и адресах (описаниях мест) проведения дополнительных форм голосования до избирателей.*(п. 1.5 Положения об особенностях голосования, установления итогов голосования при проведении голосования на выборах, референдумах в течение нескольких дней подряд, утверждённого Постановлением ЦИК РФ от 22 декабря 2021 г. № 75/637-8)*  | Не позднее чем за 7 днейдо первого дня голосованияНезамедлительно по мере поступления информации дня голосованияНе позднее чем за один деньдо первого дня голосования | Избирательная комиссияИзбирательная комиссия Томской областиУчастковая избирательная комиссия |
| 103 | Оборудование в помещении для голосования либо непосредственно перед ним информационного стенда для размещения на нем информации обо всех кандидатах, внесенных в избирательный бюллетень, и о выдвинувших их избирательных объединениях, образцов заполненных избирательных бюллетеней без указаний фамилий кандидатов.*ч. 3 ст. 58 Закона ТО № 29-ОЗ*  |  | Участковая избирательная комиссия |
| 104 | Определение необходимого количества переносных избирательных ящиков. *ч. 8 ст. 62 Закона ТО № 29-ОЗ*  | До дня голосования | Вышестоящая комиссия |
| 105 | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования через средства массовой информации или иным способом.*ч. 1 ст. 60 Закона ТО № 29-ОЗ*  | Не позднее чем за 10 дней до дня проведения голосования,а о проведении досрочного голосования - не позднее чем за пять дней до дня голосования | Избирательная комиссия, участковые избирательные комиссии |
| 106 | Направление решения о применении технологии изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом в Избирательную комиссию Томской области.*п. 2.3.* [*Поряд*](#Par52)*ка применения технологии изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом и ускоренного ввода данных протоколов участковых комиссий об итогах голосования в Государственную автоматизированную систему Российской Федерации "Выборы" с использованием машиночитаемого кода, утвержденного Постановлением ЦИК России от 15 февраля 2017 года № 74/667-7 (далее – постановление ЦИК РФ от 15 февраля 2017 года № 74/667-7)* | Не позднее 8 августа 2022 года | Избирательная комиссия  |
| 107 | Принятие решения о назначении операторов специального программного обеспечения для изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом.Проведение обучения операторов специального программного обеспечения УИК.*п. 1.5.* [*Поряд*](#Par52)*ка, утвержденного Постановлением ЦИК России от 15 февраля 2017 года № 74/667-7*  | Не позднее 21 августа 2022 года Не позднее чем за три дня до дня голосования | Участковая избирательная комиссияИзбирательная комиссия |
| 108 | Обеспечение участковых комиссий, на которых будет применяться Технология, оборудованием со специальным программным обеспечением, отвечающим требованиям эксплуатационной документации на специальное программное обеспечение для изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом, и соответствующей эксплуатационной документацией и обеспечение установки в день, предшествующий дню голосования, указанного оборудования в помещениях, где будет производиться подсчет голосов избирателей.*п. 7 Постановления ЦИК России от 15 февраля 2017 года № 74/667-7* | Не позднее 21 августа 2022 года  | Избирательная комиссия Томской области во взаимодействии с нижестоящими комиссиями, органами государственной власти, органами местного самоуправления |
| 109 | Подача заявления или устного обращения о голосовании вне помещения для голосования.*ч. 5 ст. 62 Закона ТО № 29-ОЗ* | С 1 сентябрядо 14 часов11 сентября 2022 года | Избиратель(в том числе при содействии других лиц) |
| 110 | Проведение голосования в течение нескольких дней: * в помещении для голосования;
* вне помещения для голосования;
* голосование групп избирателей, которые проживают (находятся) в населенных пунктах и иных местах, где отсутствуют помещения для голосования и транспортное сообщение с которыми затруднено.

*ч. 2 ст.59-2 Закона ТО № 29-ОЗ*  | В дни, определённые решением соответствующей избирательной комиссии | Участковая избирательная комиссия |
| 111 | Передача информации нарастающим итогом об общем количестве избирателей, получивших бюллетени при проведении голосования в течение нескольких дней, а также об общем количестве избирателей, получивших бюллетени при проведении голосования вне помещения для голосования (голосования на дому и голосования с использованием дополнительных форм голосования в Избирательную комиссию Томской области. *(п. 1.11 Положения об особенностях голосования, установления итогов голосования при проведении голосования на выборах, референдумах в течение нескольких дней подряд, утверждённого Постановлением ЦИК РФ от 22 декабря 2021 года № 75/637-8)*  | Ежедневно, за исключением последнего дня голосования, по истечении времени голосования | Участковая избирательная комиссия в вышестоящую избирательную комиссию, которая передает эту информацию в вышестоящие избирательные комиссии с использованием ГАС «Выборы» |
| 112 | Обеспечение лицам, указанным в части 2 статьи 26 Закона ТО № 29-ОЗ, доступа в помещения для голосования. *ч. 1 ст. 60 Закона ТО № 29-ОЗ* | Не менее чем за один час до начала голосования | Участковая избирательная комиссия |
| 113 | Объявление о проведении голосования вне помещения для голосования. *ч. 6 ст. 62 Закона ТО № 29-ОЗ* | Не позднее чемза 30 минут до предстоящего выезда (выхода) для проведения голосования | Председатель участковой избирательной комиссии |
| 114 | Проведение голосования вне помещения для голосования.*ч. 9 ст. 62 Закона ТО № 29-ОЗ* |  | Не менее двух членов участковой комиссии с правом решающего голоса либо один член участковой комиссии с правом решающего голоса и не менее двух наблюдателей |
| 115 | Подсчет голосов избирателей на избирательных участках и составление протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования.*ч. 1 ст. 64 Закона ТО № 29-ОЗ* | После 20 часов11 сентября 2022 года | Члены участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса  |
| 116 | Подписание протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования.*ч. 27 ст. 64 Закона ТО № 29-ОЗ* | На итоговом заседании участковой избирательной комиссии | Члены участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса |
| 117 | Выдача заверенных копий протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования. *ч. 30 ст. 64 Закона ТО № 29-ОЗ* | Немедленно после подписания протокола об итогах голосования | Участковая избирательная комиссия |
| 118 | Определение результатов выборов. *ч. 1 ст. 66 Закона ТО № 29-ОЗ* | Не позднее14 сентября 2022 года | Избирательная комиссия |
| 119 | Направление извещения зарегистрированному кандидату об избрании.*ч. 1 ст. 73 Закона ТО № 29-ОЗ* | Незамедлительно после определения результатов выборов  | Избирательная комиссия |
| 120 | Представление в избирательную комиссию копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом главы муниципального образования либо копии документа, удостоверяющего подачу заявления об освобождении от таких обязанностей. *ч. 2 ст. 73 Закона ТО № 29-ОЗ* | В течение 5 дней со дня получения уведомления избирательной комиссии | Зарегистрированный кандидат, избранный главой муниципального образования |
| 121 | Отмена решения о признании кандидата избранным. *ч. 4 ст. 73 Закона ТО № 29-ОЗ* | Если зарегистрированный кандидат, избранный главой муниципального образования, не представит в избирательную комиссию копию приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом главы муниципального образования либо копии документа, удостоверяющего подачу заявления об освобождении от таких обязанностей | Избирательная комиссия |
| 122 | Направление общих данных о результатах выборов в средства массовой информации. *ч. 2 ст. 69-1 Закона ТО № 29-ОЗ* | В течение суток после определения результатов выборов | Избирательная комиссия |
| 123 | Официальное опубликование (обнародование) результатов выборов главы муниципального образования, а также данных о числе голосов, полученных каждым кандидатом.*ч. 5 ст. 69-1 Закона ТО № 29-ОЗ* | Не позднее 11 октября 2022 года | Избирательная комиссия |
| 124 | Официальное опубликование (обнародование) полных данных о результатах выборов.*ч. 6 ст. 69-1 Закона ТО № 29-ОЗ* | Не позднее 10 ноября 2022 года | Избирательная комиссия |
| 125 | Регистрация избранного главы муниципального образования и выдача ему удостоверений об избрании.*ч. 7 ст. 72 Закона ТО № 29-ОЗ*  | В течение 3 дней после официального опубликования результатов выборов и при представлении кандидатом в комиссию копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом главы муниципального образования | Избирательная комиссия |
| 126 | Хранение документов, связанных с подготовкой и проведением выборов.*ч. 4 ст. 75 Закона ТО № 29-ОЗ* | В соответствии с Порядком, утвержденным постановлением Избирательной комиссией Томской области  | Избирательная комиссия  |

1. Член участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса назначается из резерва составов участковых избирательных комиссий. [↑](#footnote-ref-1)
2. Кандидаты на должность главы муниципального образования, выдвинутые политической партией, ее региональным отделением или иным структурным подразделением (если выдвижение кандидатов региональным или иным структурным подразделением предусмотрено уставом политической партии) подписные листы с подписями избирателей, собранными в поддержку выдвижения кандидата в избирательную комиссию не представляют. [↑](#footnote-ref-2)
3. В случае отсутствия средства массовой информации сведения о зарегистрированных кандидатах, списках кандидатов доводятся до сведения избирателей иным способом. [↑](#footnote-ref-3)
4. Если в избирательном округе число избирателей не более пяти тысяч, создание кандидатом избирательного фонда необязательно при условии, что финансирование кандидатом своей избирательной кампании не производится. В этом случае кандидат уведомляет избирательную комиссию об указанных обстоятельствах. [↑](#footnote-ref-4)