Приложение 2

Информация

о результатах оценки эффективности

реализации муниципальных программ Верхнекетского района

по итогам 2023 года

В течение 2023 года на территории Верхнекетского района реализовывалось 17 муниципальных программ, на мероприятия которых было предусмотрено 104 348,4 тыс. рублей средств районного бюджета. За 2023 год кассовое исполнение по реализации мероприятий муниципальных программ за счет средств районного бюджета составило 96 523,9 тыс. рублей или 92,5 % от предусмотренного финансирования.

В соответствии с постановлением Администрации Верхнекетского района от 09.10.2012 № 1225 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Верхнекетского района и их формирования и реализации» (далее – Порядок) проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ Верхнекетского района по итогам 2023 года.

Согласно Порядку проведения и критериям оценки эффективности реализации муниципальных программ, рейтинг эффективности реализации (R) муниципальной программы (далее – МП) рассчитывается в соответствии с критериями эффективности реализации МП.

МП признается имеющей высокую эффективность при R >7,5 баллов, достаточную эффективность – при 7,5>= R >=4, низкую эффективность – при R < 4.

В результате проведенной оценки эффективности реализации каждой муниципальной программы (приложение) из 17 муниципальных программ:

Имеет высокую эффективность – 4 муниципальные программы:

- МП «Улучшение инвестиционного климата, развитие промышленного комплекса, малого и среднего предпринимательства на территории Верхнекетского района»;

- МП «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Верхнекетский район Томской области»;

- МП «Противодействие коррупции в Верхнекетском районе»;

- МП «Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей и создание условий для развития сферы заготовки и переработки дикорастущего сырья  Верхнекетского района»;

Имеют достаточную эффективность - 13 муниципальных программ:

- МП «Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района»;

- МП «Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского»;

- МП «Развитие муниципальной службы в  МО Верхнекетский район Томской области годы»;

- МП «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Верхнекетский район Томской области»;

- МП «Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе»;

6)	МП «Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период»;

7)         МП «Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского района Томской области»;

8)	МП «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в муниципальном образовании Верхнекетский район Томской области»;

9)	МП «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Верхнекетском районе»;

10)	МП «Развитие транспортной системы Верхнекетского района»

11)	МП «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании Верхнекетский район Томской области»;

12)        МП «Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской области».

13)    МП «Повышение безопасности дорожного движения на территории Верхнекетского района»

Приложение

Оценка эффективности реализации

МП «Улучшение инвестиционного климата, развитие промышленного комплекса, малого и среднего предпринимательства на территории Верхнекетского района»

за 2023 год

| № п/п | Наименование критерия | Весовой коэффициент критерия (Yi) | Градация | Бальная оценка (Bi) | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1. | Достижение показателей целей и задач МП (Y1) | 0,3 | 1. Более 80% целевых показателей соответствуют или выше предусмотренных МП | 10 | 3 |
|  |  |  | 2. От 50% до 79% целевых показателей соответствуют предусмотренных МП | 6 |  |
|  |  |  | 3. От 30% до 49% целевых показателей соответствуют предусмотренных МП | 3 |  |
|  |  |  | 4. Менее 30% целевых показателей соответствуют предусмотренных МП | 0 |  |
| 2. | Объем привлеченных средств из федерального, областного бюджетов, бюджетов поселений и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета (Y2) | 0,25 | 1.Привлечено более 6 рублей из федерального, областного бюджетов, бюджетов поселений и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета | 10 |  |
|  |  |  | 2.Привлечено от 3 до 6 рублей из федерального, областного бюджетов, бюджетов поселений и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета | 6 | 1,5 |
|  |  |  | 3.Привлечено от 1 до 3 рублей из федерального, областного бюджетов, бюджетов поселений и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета | 3 |  |
|  |  |  | 4.Привлечено менее 1 рубля из федерального, областного бюджетов, бюджетов поселений и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета | 1 |  |
|  |  |  | 5. Не привлечено средств из федерального, областных бюджетов, бюджетов поселений и внебюджетных источников | 0 |  |
| 3. | Выполнение мероприятий МП (Y3) | 0,15 | 1. Выполнено 100% мероприятий, предусмотренных МП | 10 | 1,5 |
|  |  |  | 2. Выполнено от 85% до 99% мероприятий, предусмотренных МП | 6 |  |
|  |  |  | 3. Выполнено от 65% до 84% мероприятий, предусмотренных МП | 3 |  |
|  |  |  | 4. Выполнено менее 65% мероприятий, предусмотренных МП | 0 |  |
| 4. | Освоение средств местного бюджета (кроме экономии от проведения торгов и запросов котировок) (Y4) | 0,15 | 1. Средства освоены на 100% | 10 | 1,5 |
|  |  |  | 2. Средства освоены от 75% до 99% | 6 |  |
|  |  |  | 3. Средства освоены менее чем на 75% | 0 |  |
| 5. | Достижение результатов мероприятий МП (Y5) | 0,15 | 1. 100% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП | 10 | 1,5 |
|  |  |  | 2. От 85% до 99% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП | 6 |  |
|  |  |  | 3. От 60 % до 84% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП | 3 |  |
|  |  |  | 4. Менее 60% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП, либо показатели не представлены | 0 |  |
| Итого |  |  |  |  | 9 б |

Программа имеет высокую эффективность.

Оценка эффективности реализации

МП «Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей и создание условий для развития сферы заготовки и переработки дикорастущего сырья  Верхнекетского района»

за 2023 год

| № п/п | Наименование критерия | Весовой коэффициент критерия (Yi) | Градация | Бальная оценка (Bi) | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1. | Достижение показателей целей и задач МП (Y1) | 0,3 | 1. Более 80% целевых показателей соответствуют или выше предусмотренных МП | 10 |  |
|  |  |  | 2. От 50% до 79% целевых показателей соответствуют предусмотренных МП | 6 | 1,8 |
|  |  |  | 3. От 30% до 49% целевых показателей соответствуют предусмотренных МП | 3 |  |
|  |  |  | 4. Менее 30% целевых показателей соответствуют предусмотренных МП | 0 |  |
| 2. | Объем привлеченных средств из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета (Y2) | 0,25 | 1.Привлечено более 6 рублей из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета | 10 | 2,5 |
|  |  |  | 2.Привлечено от 3 до 6 рублей из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета | 6 |  |
|  |  |  | 3.Привлечено от 1 до 3 рублей из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета | 3 |  |
|  |  |  | 4.Привлечено менее 1 рубля из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета | 1 |  |
|  |  |  | 5. Не привлечено средств из федерального, областных бюджетов и внебюджетных источников | 0 |  |
| 3. | Выполнение мероприятий МП (Y3) | 0,15 | 1. Выполнено 100% мероприятий, предусмотренных МП | 10 | 1,5 |
|  |  |  | 2. Выполнено от 85% до 99% мероприятий, предусмотренных МП | 6 |  |
|  |  |  | 3. Выполнено от 65% до 84% мероприятий, предусмотренных МП | 3 |  |
|  |  |  | 4. Выполнено менее 65% мероприятий, предусмотренных МП | 0 |  |
| 4. | Освоение средств местного бюджета (кроме экономии от проведения торгов и запросов котировок) (Y4) | 0,15 | 1. Средства освоены на 100% | 10 | 1,5 |
|  |  |  | 2. Средства освоены от 75% до 99% | 6 |  |
|  |  |  | 3. Средства освоены менее чем на 75% | 0 |  |
| 5. | Достижение результатов мероприятий МП (Y5) | 0,15 | 1. 100% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП | 10 | 1,5 |
|  |  |  | 2. От 85% до 99% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП | 6 |  |
|  |  |  | 3. От 60 % до 84% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП | 3 |  |
|  |  |  | 4. Менее 60% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП, либо показатели не представлены | 0 |  |
| Итого |  |  |  |  | 8,8 б |

Программа имеет высокую эффективность

Оценка эффективности реализации

МП «Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской области»

за 2023 год

| № п/п | Наименование критерия | Весовой коэффициент критерия (Yi) | Градация | Бальная оценка (Bi) | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1. | Достижение показателей целей и задач МП (Y1) | 0,3 | 1. Более 80% целевых показателей соответствуют или выше предусмотренных МП | 10 |  |
|  |  |  | 2. От 50% до 79% целевых показателей соответствуют предусмотренных МП | 6 | 1,8 |
|  |  |  | 3. От 30% до 49% целевых показателей соответствуют предусмотренных МП | 3 |  |
|  |  |  | 4. Менее 30% целевых показателей соответствуют предусмотренных МП | 0 |  |
| 2. | Объем привлеченных средств из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета (Y2) | 0,25 | 1.Привлечено более 6 рублей из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета | 10 |  |
|  |  |  | 2.Привлечено от 3 до 6 рублей из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета | 6 | 1,5 |
|  |  |  | 3.Привлечено от 1 до 3 рублей из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета | 3 |  |
|  |  |  | 4.Привлечено менее 1 рубля из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета | 1 |  |
|  |  |  | 5. Не привлечено средств из федерального, областных бюджетов и внебюджетных источников | 0 |  |
| 3. | Выполнение мероприятий МП (Y3) | 0,15 | 1. Выполнено 100% мероприятий, предусмотренных МП | 10 | 1,5 |
|  |  |  | 2. Выполнено от 85% до 99% мероприятий, предусмотренных МП | 6 |  |
|  |  |  | 3. Выполнено от 65% до 84% мероприятий, предусмотренных МП | 3 |  |
|  |  |  | 4. Выполнено менее 65% мероприятий, предусмотренных МП | 0 |  |
| 4. | Освоение средств местного бюджета (кроме экономии от проведения торгов и запросов котировок) (Y4) | 0,15 | 1. Средства освоены на 100% | 10 | 1,5 |
|  |  |  | 2. Средства освоены от 75% до 99% | 6 |  |
|  |  |  | 3. Средства освоены менее чем на 75% | 0 |  |
| 5. | Достижение результатов мероприятий МП (Y5) | 0,15 | 1. 100% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП | 10 |  |
|  |  |  | 2. От 85% до 99% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП | 6 | 0,9 |
|  |  |  | 3. От 60 % до 84% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП | 3 |  |
|  |  |  | 4. Менее 60% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП, либо показатели не представлены | 0 |  |
| Итого |  |  |  |  | 7,2 б |

Программа имеет достаточную эффективность.

Оценка эффективности реализации

МП «Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района»

за 2023 год

| № п/п | Наименование критерия | Весовой коэффициент критерия (Yi) | Градация | Бальная оценка (Bi) | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1. | Достижение показателей целей и задач МП (Y1) | 0,3 | 1. Более 80% целевых показателей соответствуют или выше предусмотренных МП | 10 |  |
|  |  |  | 2. От 50% до 79% целевых показателей соответствуют предусмотренных МП | 6 | 1,8 |
|  |  |  | 3. От 30% до 49% целевых показателей соответствуют предусмотренных МП | 3 |  |
|  |  |  | 4. Менее 30% целевых показателей соответствуют предусмотренных МП | 0 |  |
| 2. | Объем привлеченных средств из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета (Y2) | 0,25 | 1.Привлечено более 6 рублей из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета | 10 | 2,5 |
|  |  |  | 2.Привлечено от 3 до 6 рублей из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета | 6 |  |
|  |  |  | 3.Привлечено от 1 до 3 рублей из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета | 3 |  |
|  |  |  | 4.Привлечено менее 1 рубля из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета | 1 |  |
|  |  |  | 5. Не привлечено средств из федерального, областных бюджетов и внебюджетных источников | 0 |  |
| 3. | Выполнение мероприятий МП (Y3) | 0,15 | 1. Выполнено 100% мероприятий, предусмотренных МП | 10 | 1,5 |
|  |  |  | 2. Выполнено от 85% до 99% мероприятий, предусмотренных МП | 6 |  |
|  |  |  | 3. Выполнено от 65% до 84% мероприятий, предусмотренных МП | 3 |  |
|  |  |  | 4. Выполнено менее 65% мероприятий, предусмотренных МП | 0 |  |
| 4. | Освоение средств местного бюджета (кроме экономии от проведения торгов и запросов котировок) (Y4) | 0,15 | 1. Средства освоены на 100% | 10 |  |
|  |  |  | 2. Средства освоены от 75% до 99% | 6 | 0,9 |
|  |  |  | 3. Средства освоены менее чем на 75% | 0 |  |
| 5. | Достижение результатов мероприятий МП (Y5) | 0,15 | 1. 100% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП | 10 |  |
|  |  |  | 2. От 85% до 99% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП | 6 | 0,9 |
|  |  |  | 3. От 60 % до 84% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП | 3 |  |
|  |  |  | 4. Менее 60% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП, либо показатели не представлены | 0 |  |
| Итого |  |  |  |  | 7,6 б |

Программа имеет достаточную эффективность.

Оценка эффективности реализации

МП «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Верхнекетском районе»

за 2023 год

| № п/п | Наименование критерия | Весовой коэффициент критерия (Yi) | Градация | Бальная оценка (Bi) | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1. | Достижение показателей целей и задач МП (Y1) | 0,3 | 1. Более 80% целевых показателей соответствуют или выше предусмотренных МП | 10 |  |
|  |  |  | 2. От 50% до 79% целевых показателей соответствуют предусмотренных МП | 6 | 1,8 |
|  |  |  | 3. От 30% до 49% целевых показателей соответствуют предусмотренных МП | 3 |  |
|  |  |  | 4. Менее 30% целевых показателей соответствуют предусмотренных МП | 0 |  |
| 2. | Объем привлеченных средств из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета (Y2) | 0,25 | 1.Привлечено более 6 рублей из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета | 10 |  |
|  |  |  | 2.Привлечено от 3 до 6 рублей из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета | 6 |  |
|  |  |  | 3.Привлечено от 1 до 3 рублей из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета | 3 | 0,75 |
|  |  |  | 4.Привлечено менее 1 рубля из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета | 1 |  |
|  |  |  | 5. Не привлечено средств из федерального, областных бюджетов и внебюджетных источников | 0 |  |
| 3. | Выполнение мероприятий МП (Y3) | 0,15 | 1. Выполнено 100% мероприятий, предусмотренных МП | 10 | 1,5 |
|  |  |  | 2. Выполнено от 85% до 99% мероприятий, предусмотренных МП | 6 |  |
|  |  |  | 3. Выполнено от 65% до 84% мероприятий, предусмотренных МП | 3 |  |
|  |  |  | 4. Выполнено менее 65% мероприятий, предусмотренных МП | 0 |  |
| 4. | Освоение средств местного бюджета (кроме экономии от проведения торгов и запросов котировок) (Y4) | 0,15 | 1. Средства освоены на 100% | 10 |  |
|  |  |  | 2. Средства освоены от 75% до 99% | 6 | 0,9 |
|  |  |  | 3. Средства освоены менее чем на 75% | 0 |  |
| 5. | Достижение результатов мероприятий МП (Y5) | 0,15 | 1. 100% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП | 10 | 1,5 |
|  |  |  | 2. От 85% до 99% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП | 6 |  |
|  |  |  | 3. От 60 % до 84% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП | 3 |  |
|  |  |  | 4. Менее 60% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП, либо показатели не представлены | 0 |  |
| Итого |  |  |  |  | 6,45 б |

Программа имеет достаточную эффективность.

Оценка эффективности реализации

МП «Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе»

за 2023 год

| № п/п | Наименование критерия | Весовой коэффициент критерия (Yi) | Градация | Бальная оценка (Bi) | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1. | Достижение показателей целей и задач МП (Y1) | 0,3 | 1. Более 80% целевых показателей соответствуют или выше предусмотренных МП | 10 | 3 |
|  |  |  | 2. От 50% до 79% целевых показателей соответствуют предусмотренных МП | 6 |  |
|  |  |  | 3. От 30% до 49% целевых показателей соответствуют предусмотренных МП | 3 |  |
|  |  |  | 4. Менее 30% целевых показателей соответствуют предусмотренных МП | 0 |  |
| 2. | Объем привлеченных средств из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета (Y2) | 0,25 | 1.Привлечено более 6 рублей из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета | 10 |  |
|  |  |  | 2.Привлечено от 3 до 6 рублей из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета | 6 |  |
|  |  |  | 3.Привлечено от 1 до 3 рублей из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета | 3 |  |
|  |  |  | 4.Привлечено менее 1 рубля из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета | 1 | 0,25 |
|  |  |  | 5. Не привлечено средств из федерального, областных бюджетов и внебюджетных источников | 0 |  |
| 3. | Выполнение мероприятий МП (Y3) | 0,15 | 1. Выполнено 100% мероприятий, предусмотренных МП | 10 | 1,5 |
|  |  |  | 2. Выполнено от 85% до 99% мероприятий, предусмотренных МП | 6 |  |
|  |  |  | 3. Выполнено от 65% до 84% мероприятий, предусмотренных МП | 3 |  |
|  |  |  | 4. Выполнено менее 65% мероприятий, предусмотренных МП | 0 |  |
| 4. | Освоение средств местного бюджета (кроме экономии от проведения торгов и запросов котировок) (Y4) | 0,15 | 1. Средства освоены на 100% | 10 |  |
|  |  |  | 2. Средства освоены от 75% до 99% | 6 | 0,9 |
|  |  |  | 3. Средства освоены менее чем на 75% | 0 |  |
| 5. | Достижение результатов мероприятий МП (Y5) | 0,15 | 1. 100% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП | 10 |  |
|  |  |  | 2. От 85% до 99% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП | 6 |  |
|  |  |  | 3. От 60 % до 84% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП | 3 |  |
|  |  |  | 4. Менее 60% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП, либо показатели не представлены | 0 | 0 (показатели не запланированы) |
| Итого |  |  |  |  | 5,65 б |

Программа имеет достаточную эффективность.

Оценка эффективности реализации

МП «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Верхнекетский район Томской области»

за 2023 год

| № п/п | Наименование критерия | Весовой коэффициент критерия (Yi) | Градация | Бальная оценка (Bi) | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1. | Достижение показателей целей и задач МП (Y1) | 0,3 | 1. Более 80% целевых показателей соответствуют или выше предусмотренных МП | 10 | 3 |
|  |  |  | 2. От 50% до 79% целевых показателей соответствуют предусмотренных МП | 6 |  |
|  |  |  | 3. От 30% до 49% целевых показателей соответствуют предусмотренных МП | 3 |  |
|  |  |  | 4. Менее 30% целевых показателей соответствуют предусмотренных МП | 0 |  |
| 2. | Объем привлеченных средств из федерального, областного бюджетов, бюджетов поселений и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета (Y2) | 0,25 | 1.Привлечено более 6 рублей из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета | 10 |  |
|  |  |  | 2.Привлечено от 3 до 6 рублей из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета | 6 |  |
|  |  |  | 3.Привлечено от 1 до 3 рублей из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета | 3 |  |
|  |  |  | 4.Привлечено менее 1 рубля из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета | 1 |  |
|  |  |  | 5. Не привлечено средств из федерального, областных бюджетов и внебюджетных источников | 0 | 0 |
| 3. | Выполнение мероприятий МП (Y3) | 0,15 | 1. Выполнено 100% мероприятий, предусмотренных МП | 10 | 1,5 |
|  |  |  | 2. Выполнено от 85% до 99% мероприятий, предусмотренных МП | 6 |  |
|  |  |  | 3. Выполнено от 65% до 84% мероприятий, предусмотренных МП | 3 |  |
|  |  |  | 4. Выполнено менее 65% мероприятий, предусмотренных МП | 0 |  |
| 4. | Освоение средств местного бюджета (кроме экономии от проведения торгов и запросов котировок) (Y4) | 0,15 | 1. Средства освоены на 100% | 10 | 1,5 |
|  |  |  | 2. Средства освоены от 75% до 99% | 6 |  |
|  |  |  | 3. Средства освоены менее чем на 75% | 0 |  |
| 5. | Достижение результатов мероприятий МП (Y5) | 0,15 | 1. 100% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП | 10 | 1,5 |
|  |  |  | 2. От 85% до 99% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП | 6 |  |
|  |  |  | 3. От 60 % до 84% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП | 3 |  |
|  |  |  | 4. Менее 60% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП, либо показатели не представлены | 0 |  |
| Итого |  |  |  |  | 7,5 б |

Программа имеет достаточную эффективность.

Оценка эффективности реализации

МП «Повышение безопасности дорожного движения на территории Верхнекетского района»

за 2023 год

| № п/п | Наименование критерия | Весовой коэффициент критерия (Yi) | Градация | Бальная оценка (Bi) | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1. | Достижение показателей целей и задач МП (Y1) | 0,3 | 1. Более 80% целевых показателей соответствуют или выше предусмотренных МП | 10 | 3 |
|  |  |  | 2. От 50% до 79% целевых показателей соответствуют предусмотренных МП | 6 |  |
|  |  |  | 3. От 30% до 49% целевых показателей соответствуют предусмотренных МП | 3 |  |
|  |  |  | 4. Менее 30% целевых показателей соответствуют предусмотренных МП | 0 |  |
| 2. | Объем привлеченных средств из федерального, областного бюджетов, бюджетов поселений и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета (Y2) | 0,25 | 1.Привлечено более 6 рублей из федерального, областного бюджетов, бюджетов поселений и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета | 10 |  |
|  |  |  | 2.Привлечено от 3 до 6 рублей из федерального, областного бюджетов, бюджетов поселений и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета | 6 |  |
|  |  |  | 3.Привлечено от 1 до 3 рублей из федерального, областного бюджетов, бюджетов поселений и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета | 3 |  |
|  |  |  | 4.Привлечено менее 1 рубля из федерального, областного бюджетов, бюджетов поселений и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета | 1 |  |
|  |  |  | 5. Не привлечено средств из федерального, областных бюджетов, бюджетов поселений и внебюджетных источников | 0 | 0 |
| 3. | Выполнение мероприятий МП (Y3) | 0,15 | 1. Выполнено 100% мероприятий, предусмотренных МП | 10 | 1,5 |
|  |  |  | 2. Выполнено от 85% до 99% мероприятий, предусмотренных МП | 6 |  |
|  |  |  | 3. Выполнено от 65% до 84% мероприятий, предусмотренных МП | 3 |  |
|  |  |  | 4. Выполнено менее 65% мероприятий, предусмотренных МП | 0 |  |
| 4. | Освоение средств местного бюджета (кроме экономии от проведения торгов и запросов котировок) (Y4) | 0,15 | 1. Средства освоены на 100% | 10 | 1,5 |
|  |  |  | 2. Средства освоены от 75% до 99% | 6 |  |
|  |  |  | 3. Средства освоены менее чем на 75% | 0 |  |
| 5. | Достижение результатов мероприятий МП (Y5) | 0,15 | 1. 100% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП | 10 | 1,5 |
|  |  |  | 2. От 85% до 99% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП | 6 |  |
|  |  |  | 3. От 60 % до 84% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП | 3 |  |
|  |  |  | 4. Менее 60% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП, либо показатели не представлены | 0 |  |
| Итого |  |  |  |  | 7,5 б |

Программа имеет достаточную эффективность.

Оценка эффективности реализации

МП «Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период»

за 2023 год

| № п/п | Наименование критерия | Весовой коэффициент критерия (Yi) | Градация | Бальная оценка (Bi) | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1. | Достижение показателей целей и задач МП (Y1) | 0,3 | 1. Более 80% целевых показателей соответствуют или выше предусмотренных МП | 10 |  |
|  |  |  | 2. От 50% до 79% целевых показателей соответствуют предусмотренных МП | 6 | 1,8 |
|  |  |  | 3. От 30% до 49% целевых показателей соответствуют предусмотренных МП | 3 |  |
|  |  |  | 4. Менее 30% целевых показателей соответствуют предусмотренных МП | 0 |  |
| 2. | Объем привлеченных средств из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета (Y2) | 0,25 | 1.Привлечено более 6 рублей из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета | 10 |  |
|  |  |  | 2.Привлечено от 3 до 6 рублей из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета | 6 |  |
|  |  |  | 3.Привлечено от 1 до 3 рублей из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета | 3 | 0,75 |
|  |  |  | 4.Привлечено менее 1 рубля из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета | 1 |  |
|  |  |  | 5. Не привлечено средств из федерального, областных бюджетов и внебюджетных источников | 0 |  |
| 3. | Выполнение мероприятий МП (Y3) | 0,15 | 1. Выполнено 100% мероприятий, предусмотренных МП | 10 | 1,5 |
|  |  |  | 2. Выполнено от 85% до 99% мероприятий, предусмотренных МП | 6 |  |
|  |  |  | 3. Выполнено от 65% до 84% мероприятий, предусмотренных МП | 3 |  |
|  |  |  | 4. Выполнено менее 65% мероприятий, предусмотренных МП | 0 |  |
| 4. | Освоение средств местного бюджета (кроме экономии от проведения торгов и запросов котировок) (Y4) | 0,15 | 1. Средства освоены на 100% | 10 |  |
|  |  |  | 2. Средства освоены от 75% до 99% | 6 | 0,9 |
|  |  |  | 3. Средства освоены менее чем на 75% | 0 |  |
| 5. | Достижение результатов мероприятий МП (Y5) | 0,15 | 1. 100% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП | 10 |  |
|  |  |  | 2. От 85% до 99% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП | 6 | 0,9 |
|  |  |  | 3. От 60 % до 84% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП | 3 |  |
|  |  |  | 4. Менее 60% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП, либо показатели не представлены | 0 |  |
| Итого |  |  |  |  | 5,85 б |

Программа имеет достаточную эффективность.

Оценка эффективности реализации

МП «Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского района Томской области на период»

за 2023 год

| № п/п | Наименование критерия | Весовой коэффициент критерия (Yi) | Градация | Бальная оценка (Bi) | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1. | Достижение показателей целей и задач МП (Y1) | 0,3 | 1. Более 80% целевых показателей соответствуют или выше предусмотренных МП | 10 |  |
|  |  |  | 2. От 50% до 79% целевых показателей соответствуют предусмотренных МП | 6 | 1,8 |
|  |  |  | 3. От 30% до 49% целевых показателей соответствуют предусмотренных МП | 3 |  |
|  |  |  | 4. Менее 30% целевых показателей соответствуют предусмотренных МП | 0 |  |
| 2. | Объем привлеченных средств из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета (Y2) | 0,25 | 1.Привлечено более 6 рублей из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета | 10 |  |
|  |  |  | 2.Привлечено от 3 до 6 рублей из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета | 6 |  |
|  |  |  | 3.Привлечено от 1 до 3 рублей из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета | 3 |  |
|  |  |  | 4.Привлечено менее 1 рубля из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета | 1 |  |
|  |  |  | 5. Не привлечено средств из федерального, областных бюджетов и внебюджетных источников | 0 | 0 |
| 3. | Выполнение мероприятий МП (Y3) | 0,15 | 1. Выполнено 100% мероприятий, предусмотренных МП | 10 | 1,5 |
|  |  |  | 2. Выполнено от 85% до 99% мероприятий, предусмотренных МП | 6 |  |
|  |  |  | 3. Выполнено от 65% до 84% мероприятий, предусмотренных МП | 3 |  |
|  |  |  | 4. Выполнено менее 65% мероприятий, предусмотренных МП | 0 |  |
| 4. | Освоение средств местного бюджета (кроме экономии от проведения торгов и запросов котировок) (Y4) | 0,15 | 1. Средства освоены на 100% | 10 | 1,5 |
|  |  |  | 2. Средства освоены от 75% до 99% | 6 |  |
|  |  |  | 3. Средства освоены менее чем на 75% | 0 |  |
| 5. | Достижение результатов мероприятий МП (Y5) | 0,15 | 1. 100% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП | 10 | 1,5 |
|  |  |  | 2. От 85% до 99% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП | 6 |  |
|  |  |  | 3. От 60 % до 84% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП | 3 |  |
|  |  |  | 4. Менее 60% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП, либо показатели не представлены | 0 |  |
| Итого |  |  |  |  | 6,3 б |

Программа имеет достаточную эффективность.

Оценка эффективности реализации

МП «Развитие транспортной системы Верхнекетского района»

за 2023 год

| № п/п | Наименование критерия | Весовой коэффициент критерия (Yi) | Градация | Бальная оценка (Bi) | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1. | Достижение показателей целей и задач МП (Y1) | 0,3 | 1. Более 80% целевых показателей соответствуют или выше предусмотренных МП | 10 |  |
|  |  |  | 2. От 50% до 79% целевых показателей соответствуют предусмотренных МП | 6 | 1,8 |
|  |  |  | 3. От 30% до 49% целевых показателей соответствуют предусмотренных МП | 3 |  |
|  |  |  | 4. Менее 30% целевых показателей соответствуют предусмотренных МП | 0 |  |
| 2. | Объем привлеченных средств из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета (Y2) | 0,25 | 1.Привлечено более 6 рублей из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета | 10 |  |
|  |  |  | 2.Привлечено от 3 до 6 рублей из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета | 6 |  |
|  |  |  | 3.Привлечено от 1 до 3 рублей из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета | 3 | 0,75 |
|  |  |  | 4.Привлечено менее 1 рубля из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета | 1 |  |
|  |  |  | 5. Не привлечено средств из федерального, областных бюджетов и внебюджетных источников | 0 |  |
| 3. | Выполнение мероприятий МП (Y3) | 0,15 | 1. Выполнено 100% мероприятий, предусмотренных МП | 10 | 1,5 |
|  |  |  | 2. Выполнено от 85% до 99% мероприятий, предусмотренных МП | 6 |  |
|  |  |  | 3. Выполнено от 65% до 84% мероприятий, предусмотренных МП | 3 |  |
|  |  |  | 4. Выполнено менее 65% мероприятий, предусмотренных МП | 0 |  |
| 4. | Освоение средств местного бюджета (кроме экономии от проведения торгов и запросов котировок) (Y4) | 0,15 | 1. Средства освоены на 100% | 10 |  |
|  |  |  | 2. Средства освоены от 75% до 99% | 6 | 0,9 |
|  |  |  | 3. Средства освоены менее чем на 75% | 0 |  |
| 5. | Достижение результатов мероприятий МП (Y5) | 0,15 | 1. 100% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП | 10 |  |
|  |  |  | 2. От 85% до 99% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП | 6 |  |
|  |  |  | 3. От 60 % до 84% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП | 3 |  |
|  |  |  | 4. Менее 60% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП, либо показатели не представлены | 0 | (показатели не установлены) |
| Итого |  |  |  |  | 4,95 б |

Программа имеет достаточную эффективность.

Оценка эффективности реализации

МП «Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского»

за 2023 год

| № п/п | Наименование критерия | Весовой коэффициент критерия (Yi) | Градация | Бальная оценка (Bi) | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1. | Достижение показателей целей и задач МП (Y1) | 0,3 | 1. Более 80% целевых показателей соответствуют или выше предусмотренных МП | 10 |  |
|  |  |  | 2. От 50% до 79% целевых показателей соответствуют предусмотренных МП | 6 | 1,8 |
|  |  |  | 3. От 30% до 49% целевых показателей соответствуют предусмотренных МП | 3 |  |
|  |  |  | 4. Менее 30% целевых показателей соответствуют предусмотренных МП | 0 |  |
| 2. | Объем привлеченных средств из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета (Y2) | 0,25 | 1.Привлечено более 6 рублей из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета | 10 |  |
|  |  |  | 2.Привлечено от 3 до 6 рублей из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета | 6 | 1,5 |
|  |  |  | 3.Привлечено от 1 до 3 рублей из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета | 3 |  |
|  |  |  | 4.Привлечено менее 1 рубля из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета | 1 |  |
|  |  |  | 5. Не привлечено средств из федерального, областных бюджетов и внебюджетных источников | 0 |  |
| 3. | Выполнение мероприятий МП (Y3) | 0,15 | 1. Выполнено 100% мероприятий, предусмотренных МП | 10 | 1,5 |
|  |  |  | 2. Выполнено от 85% до 99% мероприятий, предусмотренных МП | 6 |  |
|  |  |  | 3. Выполнено от 65% до 84% мероприятий, предусмотренных МП | 3 |  |
|  |  |  | 4. Выполнено менее 65% мероприятий, предусмотренных МП | 0 | 0 |
| 4. | Освоение средств местного бюджета (кроме экономии от проведения торгов и запросов котировок) (Y4) | 0,15 | 1. Средства освоены на 100% | 10 | 1,5 |
|  |  |  | 2. Средства освоены от 75% до 99% | 6 |  |
|  |  |  | 3. Средства освоены менее чем на 75% | 0 |  |
| 5. | Достижение результатов мероприятий МП (Y5) | 0,15 | 1. 100% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП | 10 |  |
|  |  |  | 2. От 85% до 99% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП | 6 | 0,9 |
|  |  |  | 3. От 60 % до 84% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП | 3 |  |
|  |  |  | 4. Менее 60% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП, либо показатели не представлены | 0 |  |
| Итого |  |  |  |  | 7,2 б |

Программа имеет достаточную эффективность.

Оценка эффективности реализации

МП «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в муниципальном образовании Верхнекетский район Томской области»

за 2023 год

| № п/п | Наименование критерия | Весовой коэффициент критерия (Yi) | Градация | Бальная оценка (Bi) | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1. | Достижение показателей целей и задач МП (Y1) | 0,3 | 1. Более 80% целевых показателей соответствуют или выше предусмотренных МП | 10 |  |
|  |  |  | 2. От 50% до 79% целевых показателей соответствуют предусмотренных МП | 6 | 1,8 |
|  |  |  | 3. От 30% до 49% целевых показателей соответствуют предусмотренных МП | 3 |  |
|  |  |  | 4. Менее 30% целевых показателей соответствуют предусмотренных МП | 0 |  |
| 2. | Объем привлеченных средств из федерального, областного бюджетов, бюджетов поселений и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета (Y2) | 0,25 | 1.Привлечено более 6 рублей из федерального, областного бюджетов, бюджетов поселений и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета | 10 |  |
|  |  |  | 2.Привлечено от 3 до 6 рублей из федерального, областного бюджетов, бюджетов поселений и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета | 6 |  |
|  |  |  | 3.Привлечено от 1 до 3 рублей из федерального, областного бюджетов, бюджетов поселений и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета | 3 |  |
|  |  |  | 4.Привлечено менее 1 рубля из федерального, областного бюджетов, бюджетов поселений и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета | 1 |  |
|  |  |  | 5. Не привлечено средств из федерального, областных бюджетов, бюджетов поселений и внебюджетных источников | 0 | 0 |
| 3. | Выполнение мероприятий МП (Y3) | 0,15 | 1. Выполнено 100% мероприятий, предусмотренных МП | 10 |  |
|  |  |  | 2. Выполнено от 85% до 99% мероприятий, предусмотренных МП | 6 | 0,9 |
|  |  |  | 3. Выполнено от 65% до 84% мероприятий, предусмотренных МП | 3 |  |
|  |  |  | 4. Выполнено менее 65% мероприятий, предусмотренных МП | 0 |  |
| 4. | Освоение средств местного бюджета (кроме экономии от проведения торгов и запросов котировок) (Y4) | 0,15 | 1. Средства освоены на 100% | 10 |  |
|  |  |  | 2. Средства освоены от 75% до 99% | 6 | 0,9 |
|  |  |  | 3. Средства освоены менее чем на 75% | 0 |  |
| 5. | Достижение результатов мероприятий МП (Y5) | 0,15 | 1. 100% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП | 10 |  |
|  |  |  | 2. От 85% до 99% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП | 6 |  |
|  |  |  | 3. От 60 % до 84% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП | 3 | 0,45 |
|  |  |  | 4. Менее 60% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП, либо показатели не представлены | 0 |  |
| Итого |  |  |  |  | 4,05 б |

Программа имеет достаточную эффективность.

Оценка эффективности реализации

МП «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании Верхнекетский район Томской области»

за 2023 год

| № п/п | Наименование критерия | Весовой коэффициент критерия (Yi) | Градация | Бальная оценка (Bi) | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1. | Достижение показателей целей и задач МП (Y1) | 0,3 | 1. Более 80% целевых показателей соответствуют или выше предусмотренных МП | 10 |  |
|  |  |  | 2. От 50% до 79% целевых показателей соответствуют предусмотренных МП | 6 |  |
|  |  |  | 3. От 30% до 49% целевых показателей соответствуют предусмотренных МП | 3 |  |
|  |  |  | 4. Менее 30% целевых показателей соответствуют предусмотренных МП | 0 |  |
| 2. | Объем привлеченных средств из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета (Y2) | 0,25 | 1.Привлечено более 6 рублей из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета | 10 |  |
|  |  |  | 2.Привлечено от 3 до 6 рублей из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета | 6 |  |
|  |  |  | 3.Привлечено от 1 до 3 рублей из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета | 3 |  |
|  |  |  | 4.Привлечено менее 1 рубля из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета | 1 |  |
|  |  |  | 5. Не привлечено средств из федерального, областных бюджетов и внебюджетных источников | 0 |  |
| 3. | Выполнение мероприятий МП (Y3) | 0,15 | 1. Выполнено 100% мероприятий, предусмотренных МП | 10 |  |
|  |  |  | 2. Выполнено от 85% до 99% мероприятий, предусмотренных МП | 6 |  |
|  |  |  | 3. Выполнено от 65% до 84% мероприятий, предусмотренных МП | 3 |  |
|  |  |  | 4. Выполнено менее 65% мероприятий, предусмотренных МП | 0 | 0 |
| 4. | Освоение средств местного бюджета (кроме экономии от проведения торгов и запросов котировок) (Y4) | 0,15 | 1. Средства освоены на 100% | 10 |  |
|  |  |  | 2. Средства освоены от 75% до 99% | 6 |  |
|  |  |  | 3. Средства освоены менее чем на 75% | 0 | 0 |
| 5. | Достижение результатов мероприятий МП (Y5) | 0,15 | 1. 100% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП | 10 |  |
|  |  |  | 2. От 85% до 99% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП | 6 |  |
|  |  |  | 3. От 60 % до 84% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП | 3 |  |
|  |  |  | 4. Менее 60% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП, либо показатели не представлены | 0 | 0 |
| Итого |  |  |  |  | 0 б |

Программа имеет достаточную эффективность.

Оценка эффективности реализации

МП «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Верхнекетский район Томской области»

за 2023 год

| № п/п | Наименование критерия | Весовой коэффициент критерия (Yi) | Градация | Бальная оценка (Bi) | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1. | Достижение показателей целей и задач МП (Y1) | 0,3 | 1. Более 80% целевых показателей соответствуют или выше предусмотренных МП | 10 | 3 |
|  |  |  | 2. От 50% до 79% целевых показателей соответствуют предусмотренных МП | 6 |  |
|  |  |  | 3. От 30% до 49% целевых показателей соответствуют предусмотренных МП | 3 |  |
|  |  |  | 4. Менее 30% целевых показателей соответствуют предусмотренных МП | 0 |  |
| 2. | Объем привлеченных средств из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета (Y2) | 0,25 | 1.Привлечено более 6 рублей из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета | 10 | 2,5 |
|  |  |  | 2.Привлечено от 3 до 6 рублей из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета | 6 |  |
|  |  |  | 3.Привлечено от 1 до 3 рублей из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета | 3 |  |
|  |  |  | 4.Привлечено менее 1 рубля из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета | 1 |  |
|  |  |  | 5. Не привлечено средств из федерального, областных бюджетов и внебюджетных источников | 0 |  |
| 3. | Выполнение мероприятий МП (Y3) | 0,15 | 1. Выполнено 100% мероприятий, предусмотренных МП | 10 | 1,5 |
|  |  |  | 2. Выполнено от 85% до 99% мероприятий, предусмотренных МП | 6 |  |
|  |  |  | 3. Выполнено от 65% до 84% мероприятий, предусмотренных МП | 3 |  |
|  |  |  | 4. Выполнено менее 65% мероприятий, предусмотренных МП | 0 |  |
| 4. | Освоение средств местного бюджета (кроме экономии от проведения торгов и запросов котировок) (Y4) | 0,15 | 1. Средства освоены на 100% | 10 | 1,5 |
|  |  |  | 2. Средства освоены от 75% до 99% | 6 |  |
|  |  |  | 3. Средства освоены менее чем на 75% | 0 |  |
| 5. | Достижение результатов мероприятий МП (Y5) | 0,15 | 1. 100% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП | 10 | 1,5 |
|  |  |  | 2. От 85% до 99% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП | 6 |  |
|  |  |  | 3. От 60 % до 84% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП | 3 |  |
|  |  |  | 4. Менее 60% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП, либо показатели не представлены | 0 |  |
| Итого |  |  |  |  | 10 б |

Программа имеет высокую эффективность.

Оценка эффективности реализации

МП «Развитие муниципальной службы в МО Верхнекетский район Томской»

за 2023 год

| № п/п | Наименование критерия | Весовой коэффициент критерия (Yi) | Градация | Бальная оценка (Bi) | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1. | Достижение показателей целей и задач МП (Y1) | 0,3 | 1. Более 80% целевых показателей соответствуют или выше предусмотренных МП | 10 |  |
|  |  |  | 2. От 50% до 79% целевых показателей соответствуют предусмотренных МП | 6 |  |
|  |  |  | 3. От 30% до 49% целевых показателей соответствуют предусмотренных МП | 3 | 0,9 |
|  |  |  | 4. Менее 30% целевых показателей соответствуют предусмотренных МП | 0 | 0 |
| 2. | Объем привлеченных средств из федерального, областного бюджетов, бюджетов поселений и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета (Y2) | 0,25 | 1.Привлечено более 6 рублей из федерального, областного бюджетов, бюджетов поселений и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета | 10 |  |
|  |  |  | 2.Привлечено от 3 до 6 рублей из федерального, областного бюджетов, бюджетов поселений и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета | 6 |  |
|  |  |  | 3.Привлечено от 1 до 3 рублей из федерального, областного бюджетов, бюджетов поселений и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета | 3 |  |
|  |  |  | 4.Привлечено менее 1 рубля из федерального, областного бюджетов, бюджетов поселений и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета | 1 |  |
|  |  |  | 5. Не привлечено средств из федерального, областных бюджетов, бюджетов поселений и внебюджетных источников | 0 | 0 |
| 3. | Выполнение мероприятий МП (Y3) | 0,15 | 1. Выполнено 100% мероприятий, предусмотренных МП | 10 | 1,5 |
|  |  |  | 2. Выполнено от 85% до 99% мероприятий, предусмотренных МП | 6 |  |
|  |  |  | 3. Выполнено от 65% до 84% мероприятий, предусмотренных МП | 3 |  |
|  |  |  | 4. Выполнено менее 65% мероприятий, предусмотренных МП | 0 |  |
| 4. | Освоение средств местного бюджета (кроме экономии от проведения торгов и запросов котировок) (Y4) | 0,15 | 1. Средства освоены на 100% | 10 | 1,5 |
|  |  |  | 2. Средства освоены от 75% до 99% | 6 |  |
|  |  |  | 3. Средства освоены менее чем на 75% | 0 |  |
| 5. | Достижение результатов мероприятий МП (Y5) | 0,15 | 1. 100% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП | 10 | 1,5 |
|  |  |  | 2. От 85% до 99% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП | 6 |  |
|  |  |  | 3. От 60 % до 84% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП | 3 |  |
|  |  |  | 4. Менее 60% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП, либо показатели не представлены | 0 |  |
| Итого |  |  |  |  | 5,4 б |

Программа имеет достаточную эффективность.

Оценка эффективности реализации

МП «Противодействие коррупции в Верхнекетском районе»

за 2023 год

| № п/п | Наименование критерия | Весовой коэффициент критерия (Yi) | Градация | Бальная оценка (Bi) | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1. | Достижение показателей целей и задач МП (Y1) | 0,3 | 1. Более 80% целевых показателей соответствуют или выше предусмотренных МП | 10 | 3 |
|  |  |  | 2. От 50% до 79% целевых показателей соответствуют предусмотренных МП | 6 |  |
|  |  |  | 3. От 30% до 49% целевых показателей соответствуют предусмотренных МП | 3 |  |
|  |  |  | 4. Менее 30% целевых показателей соответствуют предусмотренных МП | 0 |  |
| 2. | Объем привлеченных средств из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета (Y2) | 0,25 | 1.Привлечено более 6 рублей из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета | 10 |  |
|  |  |  | 2.Привлечено от 3 до 6 рублей из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета | 6 |  |
|  |  |  | 3.Привлечено от 1 до 3 рублей из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета | 3 |  |
|  |  |  | 4.Привлечено менее 1 рубля из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета | 1 |  |
|  |  |  | 5. Не привлечено средств из федерального, областных бюджетов и внебюджетных источников | 0 | 0 |
| 3. | Выполнение мероприятий МП (Y3) | 0,15 | 1. Выполнено 100% мероприятий, предусмотренных МП | 10 | 1,5 |
|  |  |  | 2. Выполнено от 85% до 99% мероприятий, предусмотренных МП | 6 |  |
|  |  |  | 3. Выполнено от 65% до 84% мероприятий, предусмотренных МП | 3 |  |
|  |  |  | 4. Выполнено менее 65% мероприятий, предусмотренных МП | 0 |  |
| 4. | Освоение средств местного бюджета (кроме экономии от проведения торгов и запросов котировок) (Y4) | 0,15 | 1. Средства освоены на 100% | 10 | 1,5 |
|  |  |  | 2. Средства освоены от 75% до 99% | 6 |  |
|  |  |  | 3. Средства освоены менее чем на 75% | 0 |  |
| 5. | Достижение результатов мероприятий МП (Y5) | 0,15 | 1. 100% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП | 10 | 1,5 |
|  |  |  | 2. От 85% до 99% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП | 6 |  |
|  |  |  | 3. От 60 % до 84% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП | 3 |  |
|  |  |  | 4. Менее 60% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП, либо показатели не представлены | 0 |  |
| Итого |  |  |  |  | 10,5 б |

Программа имеет высокую эффективность.