**АДМИНИСТРАЦИЯ ОРЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **06 марта 2023 г.** | п. Центральный  Верхнекетского района  Томской области | **№ 012** |

**О мероприятиях по организованному пропуску паводковых вод**

**на территории Орловского сельского поселения в 2024 году**

В соответствии с Уставом муниципального образования Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской области, в целях снижения экономического ущерба и предотвращения чрезвычайных ситуаций в период половодья в 2024 году, постановляю:

1. Утвердить:

* 1. План основных мероприятий по организованному пропуску паводковых вод на территории Орловского сельского поселения в 2024 году согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
  2. Перечень сил и средств, привлекаемых для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ, вызванных половодьем, на территории Орловского сельского поселения согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района «Территория». Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Верхнекетского района.

3. Главе Орловского сельского поселения до 20 апреля 2024 года представить в комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Администрации Верхнекетского района информацию о готовности Орловского сельского поселения к пропуску паводковых вод.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Орловского сельского поселения В.В.Горбунова

Приложение 1

Утверждён

постановлением Администрации Орловского

сельского поселения

от 06.03.2024 №012

**П Л А Н**

**мероприятий по организованному пропуску паводковых вод на территории**

**Орловского сельского поселения в 2024году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Срок исполнения** | **Ответственный** | **Телефон**  **раб/сот.** |
| 1. | Провести заседание с ответственными лицами, указанными в настоящем плане, распределить обязанности | 26.04.2024 | Глава Орловского сельского поселения Горбунова В.В. | 37-226, 89528893596 |
| 2. | Обеспечение мобилизации необходимого количества людей и транспорта на случай наводнения | Весь период | Глава Орловского сельского поселения Горбунова В.В.  И.о.Директора МУП «Катайгинское»  Ларионов С.А. | 37-226  89528893596  89069547638 |
| 3. | Обеспечение сохранности мостов и водопропускных труб, автомобильных дорог. | Весь период | Глава Орловского сельского поселения Горбунова В.В.  И.о.Директора МУП «Катайгинское»  Ларионов С.А. | 37-226  89528893596  89069547638 |
| 4. | Организация завоза необходимого количества продовольственных и промышленных товаров. | До 10.04.2024 | Глава Орловского сельского поселения Горбунова В.В. | 37-226  89528893596 |
| 5. | Организация завоза медикаментов | До 10.04.2024 | Заведующая ФАП  п. Дружный  Абрамова Е.М.(по согласованию)  Заведующая ФАП  п. Центральный  Ворошкевич.И.П.(по согласованию) | 37-330  37-103 |
| 6. | Обеспечение контроля по завозу дизтоплива для дизельных станций на период весенней распутицы, за созданием запаса дров для котельных, работающих на дровяном топливе | До 10.04.2024 | И.о.Директора МУП «Катайгинское»  Ларионов С.А.  Глава Орловского сельского поселения  Горбунова В.В. | 89069547638  37-226  89528893596 |
| 7. | Организация на период паводка дежурства, с целью принятия своевременных мер по отключению электроустановок и теплоэнергетического оборудования в случае возникновения угрозы затопления | Весь период | Глава Орловского сельского поселения  Горбунова В.В. | 37-226  89528893596 |
| 8. | Проведение внепланового инструктажа, тренировки для персонала обслуживающего электротехнические установки, тепловые сети в случае затопления  Обеспечение своевременной эвакуации оборудования, механизмов из зоны возможного подтопления.  Подготовка к работе резервных электрических станций | До 10.04.2024 | И.о.Директора МУП «Катайгинское»  Ларионов С.А. | 89069547638 |
| 9 | Подготовка вертолетной площадки в поселках для приема санавиации | Весь период | Глава Орловского сельского поселения  Горбунова В.В. | 37-226  89528893596 |
| 10 | Предоставление ежедневных сведений о колебаниях уровня воды на период весеннего подъема воды р. Кеть, р. Лисица Главе Макзырского сельского поселения | Май-июнь | метеорологический наблюдатель Томского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды филиала федерального государственного бюджетного учреждения «Западно-Сибирское Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Смирнова Н.А. | 37-380 |
| 11 | Проверка наличия и готовности средств связи и оповещения населения, систем резервного питания | Постоянно | Электромеханик связи Томского филиала ОАО «Ростелеком» Нарымского центра телекоммуникаций Верхнекетского линейного технического цеха Жихров Ю.П.(по согласованию) | 37-111 |
| 12 | Подготовка и заключение договоров с владельцами маломерных судов на услуги по перевозке людей, груза в период действия чрезвычайной ситуации, возникшей в результате наводнения, на территории поселения | До 30.04.2024 | Глава Орловского сельского поселения  Горбунова В.В. | 37-226,  89528893596 |
| 13 | Проверка технического состояния источников питьевого водоснабжения, принятие мер по недопущению попадания поверхностных вод в источники питьевого водоснабжения, создание запаса хлоросодержащих препаратов на случай возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах питьевого водоснабжения | До 30.04.2024 | Глава Орловского сельского поселения  Горбунова В.В. | 37-226,  89528893596 |
| 14 | Подготовка проекта постановления администрации поселения о временном ограничении движения автотранспорта на автомобильных дорогах местного значения в границах населенных пунктов поселения на период весенней распутицы | До 30.04.2024 | Глава Орловского сельского поселения  Горбунова В.В. | 37-226,  89528893596 |
| 15 | Подготовка на случай паводка зарезервированного жилого помещения для эвакуации населения из подтопляемых жилых домов, помещения для содержания скота. | До 20.04.2024 | Глава Орловского сельского поселения  Горбунова В.В. | 37-226,  89528893596 |
| 16 | Проведение схода граждан с целью ознакомления населения с мероприятиями по организованному пропуску паводковых вод | До 01.05.2024 | Глава Орловского сельского поселения  Горбунова В.В. | 37-226,  89528893596 |

Приложение 2

Утверждён

постановлением Администрации Орловского

сельского поселения

от 06.03.2024 №012

**Перечень сил и средств, привлекаемых для проведения аварийно-спасательных**

**и других неотложных работ, вызванных половодьем**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование организации | Кол-во  человек | Ответственное лицо |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | МУП «Катайгинское» | 7 | Ларионов С.А.(по согласованию) |
| 2 | ИП Абраменко М.А. | 2 | Абраменко М.А., индивидуальный предприниматель (по согласованию) |
| 3 | Администрация Орловского сельского поселения | 1 | Горбунова В.В. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование предприятия | Привлекаемая  техника | Ответственное лицо |
| 1 | ИП Абраменко М.А | Т-150 | Абраменко М.А., индивидуальный предприниматель(по согласованию) |
| 2 | Администрация Орловского сельского поселения | УАЗ-31519, трактор К-703, трактор ДТ-75. | Горбунова В.В. |