# Администрация

# Макзырского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| «26» марта 2012 г. | п. Лисица Верхнекетского района Томской области | № 008 |
| --- | --- | --- |

# О мероприятиях по организованному пропуску

# паводковых вод на территории муниципального

# образования «Макзырское сельское поселение» в 2012 году

# В связи с предстоящим весенним паводком по рекам Кеть и Лисица, с угрозой затопления части поселка Лисица, в целях организации и проведения безаварийного пропуска весеннего половодья и паводков в 2012 году,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

# 1. ОБРАЗОВАТЬ противопаводковую комиссию в пос. Лисица   по подготовке к проведению безаварийного пропуска  весеннего половодья и паводковых вод в следующем составе:

# пос. ЛИСИЦА

| Председатель комиссии | И.о.Главы поселения | - Звягина Валентина Георгиевна |
| --- | --- | --- |
| Заместитель председателя | ст.водитель ОПС-3 | - Сидоренко Андрей Валентинович |
| Члены комиссии: |  |  |
|  | лесничий Лисицынского лесничества | - Бушмакин Василий Васильевич |
|  | директор МУП «Лисица» | -Танасийчук Сергей Иванович |
|  | мастер МУП «Лисица» | - Кожевникова Ольга Георгиевна |
|  | радиомеханик РТУ | - Петров Дмитрий Михайлович |

2. УТВЕРДИТЬ План мероприятий по организованному пропуску паводковых вод на территории Макзырского сельского поселения в 2012 году, согласно приложению.

3. ОБЯЗАТЬ руководителей всех учреждений, находящихся на территории Макзырского сельского поселения  СТРОГО выполнять все мероприятия  по обеспечению безопасности поселков, сохранности  материальных ценностей.

4. ПОРУЧИТЬ комиссии  в срок  до 10.04.2012г. провести проверки с целью контроля за сохранностью материальных ценностей.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

6. Опубликовать   настоящее постановление в установленном порядке.

И.о. Главы   поселения                                                     В.Г.Звягина

Исп.Звягина В.Г. т.35-148

Дело-1,предпр.-5, Никешкин – 1, ГИМС – 1

УТВЕРЖДАЮ

и.о.Главы Макзырского сельского поселения

В.Г.Звягина __________________

П Л А Н

мероприятий по организованному пропуску паводковых вод на территории Макзырского сельского поселения в 2012 году

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственный | Телефон раб., дом. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Провести заседание комиссии, распределить обязанности | 31.03.2012 | Звягина В.Г.. | 35-148, 35-186 |
| 2. | Взять под контроль работу транспорта и дорожной техники. Обеспечить мобилизацию необходимого количества людей и транспорта на случай наводнения | Весь период | Звягина В.Г,. Сидоренко А..В. Танасийчук С.И. | 35-148, 35-186 35-146, 35-105 35-110, 35-142 |
| 3. | Обеспечить сохранность мостов и водопропускных труб, автомобильных дорог. | Весь период | Все руководители |  |
| 4. | Взять под контроль завоз необходимого количества продовольственных и промышленных товаров. | 31.03.2012. | Звягина В.Г. | 35-148, 35-186 |
| 5. | Взять под контроль завоз медикаментов и обеспечить медицинское обслуживание населения в паводковый период | 31.03.2012 | Балабанова Л.Н., Вишнякова Т.В. | 35-140, 35-130 35-140, 35-102 |
| 6. | Взять под контроль завоз дизтоплива для дизельных станций, на период весенней распутицы сделать запас дров на 30 дней, исходя из месячной потребности, для котельных, работающих на дровяном топливе. | 31.03.2012 | Танасийчук С.И. Кожевникова О.Г. Звягина В.Г.. | 35-110, 35-142 35-110, 35-145 35-148, 35-186 |
| 7. | Организовать и установить на период паводка дежурства ответственных лиц с целью принятия своевременных мер по отключению электроустановок и теплоэнергетического оборудования в случае возникновения угрозы затопления. | Весь период | Руководители всех организаций и предприятий. |  |
| 8. | В случае наводнения, для проведения противопаводковых мероприятий и аварийно-спасательных работ, оказания медицинской помощи, обеспечения общественного порядка, контроля за санитарным состоянием создать 2 группы по 10 человек: ОАО «Универсал» - 7 человек МУП «Лисица» - 5 человек Администрация поселения - 2 человека Привлечь для ликвидации следующий транспорт: Лисицинское участковое лесничество - УАЗ-2216 МУП «Лисица» - бензовоз, УАЗ-2206, МТЗ-80, ТТ-4, Т-170. ОАО «Универсал» - ТТ-4, Т-130. Привести в исправное состояние указанную технику. | на случай наводнения | Руководители всех организаций и предприятий. |  |
| 9. | Провести инструктаж электротехнического и теплотехнического персонала на случай затопления электроустановок. Провести противоаварийные тренировки с персоналом, обслуживающим электроустановки, тепломеханическое оборудование и тепловые сети по ситуации – затопление в паводковый период. Составить перечень линий электропередач, находящихся в пойменных участках и обеспечить их защиту от подмыва и воздействия льда во время ледохода. Обеспечить своевременную эвакуацию оборудования, механизмов из зоны возможного подтопления. Подготовить к работе и опробовать резервные дизельные электрические станции. | 10.04.2012 | Танасийчук С.И Кожевникова О.Г. | 35-110, 35-142 35-110, 35-145 |
| 10. | Подготовить списки безработных мужчин, стоящих на учете в районном центре занятости населения для комплектования аварийно-спасательных групп. | 10.04.2012. | Звягина В.Г. | 35-148, 35-186 |
| 11. | Подготовить вертолетные площадки в поселках для приема санавиации | Весь период | Звягина В.Г. | 35-148, 35-186 |
| 12. | На период весеннего подъема воды р. Кеть, р. Лисица иметь ежедневные сведения о колебаниях уровня воды. | Май-июнь | Звягина В.Г. Третьякова И.Н. | 35-148, 35-186 35-108 |
| 13. | Проверить наличие и подготовить средства связи и системы резервного питания | Постоянно | Петров Д.М., | 35-172, 35-181 |
| 14. | Заключить договора с владельцами маломерных судов на услуги по перевозке людей, груза в период действия ЧС на территории поселения | 31.03.2012 | Звягина В.Г.. | 35-148, 35-186 |
| 15. | В период весеннего ледохода производить наблюдения за образованием заторов и организации своевременного устранения их. | Весь период | Руководители всех организаций и предприятий. |  |
| 15. | Произвести проверку технического состояния источников питьевого водоснабжения, принять все меры по недопущению попадания поверхностных вод в источники питьевого водоснабжения, иметь трехмесячный запас хлоросодержащих препаратов на случай возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах питьевого водоснабжения. | 25.03.2012. | Звягина В.Г. Вишнякова Т.В. | 35-148, 35-186 35-140, 35-102 |
| 16. | Провести рейды противопаводковой комиссии по проверке санитарного состояния промышленных зон, участков, объектов соцкультбыта, уличных приусадебных участков. | 20.04.2012 | Звягина В.Г.. | 35-148, 35-186 |
| 17. | Подготовить проект постановления главы поселения о временном ограничении движения автотранспорта на дорогах общего пользования на период весенней распутицы. | 31.03.2012. | Звягина В.Г. | 35-148, 35-186 |
| 18 | На случай паводка подготовить зарезервированные жилые помещения для эвакуации населения из подтопляемых жилых домов, помещения для содержания скота. | 15.04.2012 | Звягина В.Г.. | 35-148, 35-186 |
| 19 | Определить пункт эвакуации населения – Дом Культуры по ул. Студенческой № 25; место отгона и размещения скота, сосредоточения эвакуируемой техники площадь у Дома Культуры. | на случай подтопления | Звягина В.Г. | 35-148, 35-186 |
| 20 | Провести сход граждан с целью ознакомления населения с мероприятиями по организованному пропуску паводковых вод | до 15.04.2012 | Звягина В.Г. | 35-148, 35-186 |